Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Inteligencia Operacional Cambiaso (IOC) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto Inteligencia Operacional Cambiaso (IOC) se enmarca directamente en el área de Tecnologías de Información, abarcando un amplio espectro de las capacidades descritas en el perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC. Específicamente, el proyecto permite desempeño en las siguientes funciones:​ Gestión de Proyectos y Riesgos: Planificación y ejecución del proyecto utilizando metodologías ágiles (Scrum), identificación proactiva y mitigación de riesgos para asegurar el cumplimiento de objetivos dentro del plazo y presupuesto establecidos.​ Análisis y Diseño de Soluciones: Comprensión de las necesidades del negocio en colaboración con el Product Owner, diseñando una plataforma de software que responde a desafíos operativos mediante la definición de arquitectura y componentes principales.​ Desarrollo e Implementación de Sistemas: Construcción y despliegue de la solución de software en entorno de producción, asegurando funcionamiento correcto y accesibilidad para stakeholders.​ Gestión de la Calidad del Software: Planificación y ejecución de procesos de verificación sistemáticos para garantizar fiabilidad, integridad de datos, disponibilidad, tolerancia a fallos, rendimiento, escalabilidad y usabilidad.​ Gestión de la Seguridad de la Información: Diseño e implementación de controles de acceso basados en roles (RBAC) mediante Spring Security y Supabase Auth, garantizando que solo personal autorizado acceda a información estratégica.​ Gestión del Ciclo de Vida del Software: Consideración de la operación, mantenimiento y evoluciones futuras del producto, con prioridades definidas junto al Product Owner basándose en el feedback de stakeholders.​ |
| Competencias | Para el desarrollo del proyecto, se pusieron en práctica y se demostraron las siguientes competencias clave del perfil de egreso, que abarcan el ciclo de vida completo del desarrollo de software:​ Fundamentos del Proyecto Administrar el ciclo de vida de un proyecto informático utilizando metodologías ágiles (Scrum) para asegurar el cumplimiento de objetivos y la entrega de valor de manera iterativa.​ Analizar y documentar los requerimientos de un sistema de información (Certificado en Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos), traduciendo necesidades del negocio en especificaciones funcionales y no funcionales mediante Product Backlog e Historias de Usuario.​ Desarrollar una aplicación web completa (Certificado en Programación de Software), implementando lógica de negocio con Spring Boot 3.5.5 y Java 21, e interfaz de usuario con React 19 y TypeScript 5.7.​ Especialización Técnica Diseñar y modelar una base de datos (Certificado en Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos) que responde a las necesidades de la plataforma de BI, utilizando PostgreSQL con Supabase, asegurando integridad, consistencia y rendimiento para consultas analíticas (OLAP) y transaccionales (OLTP).​ Diseñar una arquitectura de software (Certificado en Arquitectura de Software) aplicando patrones de diseño y estándares de la industria, garantizando calidad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema mediante arquitectura de microservicios con separación frontend-backend.​ Implementar una solución de software segura (Certificado en Arquitectura de Software) aplicando principios de ciberseguridad para proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos mediante autenticación JWT, OAuth2 Resource Server, y control de acceso basado en roles (RBAC).​ Implementar una solución de inteligencia de negocios (Certificado en Inteligencia de Negocios) para la toma de decisiones, integrando procesos ETL asíncronos, herramientas de visualización (Metabase) y técnicas de análisis de KPIs operativos.​ Gestión y Calidad Diseñar y ejecutar un plan de verificación y validación (Certificado en Calidad de Software) para la gestión de calidad del software mediante testing con JUnit, Testcontainers (backend), Vitest y Testing Library (frontend), garantizando cumplimiento de requerimientos definidos.​ Evaluar y gestionar los riesgos técnicos y operativos (Certificado en Gestión de Proyectos Informáticos) asociados al proyecto mediante Matriz de Riesgos, Impediment Log y planes de mitigación documentados.​ |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Contexto y Problemática El proyecto Inteligencia Operacional Cambiaso (IOC) se sitúa en el contexto de Cambiaso Hnos. S.A.C., una compañía líder con sede en Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile, con una trayectoria de casi 150 años en el sector de productos de consumo masivo. La problemática que aborda este proyecto es un desafío central en la modernización tecnológica de empresas productivas: la dependencia de procesos manuales para el análisis de datos críticos.​ Actualmente, la gestión de la información operativa se basa en la extracción de reportes de SAP en planillas de cálculo, que luego son impresas para su revisión. Este método, aunque funcional, genera dos puntos de dolor estratégicos:​ 1. Fragmentación e Inconsistencia: Los informes de las distintas líneas de producción no están estandarizados, lo que impide una consolidación rápida y fiable, dificultando la obtención de una visión global del rendimiento.​ 2. Latencia en la Información: El proceso manual genera un desfase temporal significativo, retrasando la capacidad de la gerencia para reaccionar ante eventos de producción y tomar decisiones ágiles.​ ## Impacto en los Stakeholders Esta problemática impacta directamente a los stakeholders clave responsables de mantener el liderazgo y la competitividad de Cambiaso en el mercado:​ - Jefaturas de Producción: Dedican un tiempo valioso a tareas administrativas de recolección y consolidación de datos, en lugar de enfocarse en el análisis estratégico y la optimización de sus líneas productivas. Este tiempo desviado representa no solo una ineficiencia operativa, sino un costo económico tangible para la compañía al desviar horas de personal clave de actividades de alto valor.​ - Gerentes de Área y Alta Gerencia: Toman decisiones críticas para la competitividad de la empresa basándose en información que puede ser inconsistente, propensa a errores humanos y que no refleja la situación en tiempo real.​ ## Relevancia para el Campo Laboral del Ingeniero en Informática Este proyecto es un caso de estudio perfecto de cómo un Ingeniero en Informática se convierte en un socio estratégico para el negocio. Su relevancia para el campo laboral radica en la capacidad de aplicar competencias técnicas para modernizar una empresa líder y tradicional. El rol del ingeniero aquí es transformacional:​ - Resolver un problema de negocio real, demostrando cómo la tecnología optimiza operaciones en una empresa consolidada.​ - Gestionar y proteger la información de la compañía, convirtiéndola de un registro operativo en un activo estratégico para la toma de decisiones.​ - Aplicar principios de arquitectura de software, seguridad y calidad para construir una solución robusta y fiable, digna de una empresa con su trayectoria y compromiso con la calidad.​ ## Aporte de Valor del Proyecto El aporte de valor de IOC es directo y se alinea con el objetivo estratégico de la empresa de fortalecer su liderazgo. La plataforma busca generar los siguientes beneficios:​ 1. Optimización de Recursos: Automatizar la reportería liberará horas de trabajo del personal clave, permitiéndoles enfocarse en la innovación y la mejora continua.​ 2. Decisiones Basadas en Evidencia: Al crear una única fuente de verdad para los datos de producción, se aumenta drásticamente la confianza en la información, permitiendo a la gerencia tomar decisiones más audaces y precisas.​ 3. Agilidad Competitiva: Proporcionar dashboards actualizados permitirá a Cambiaso reaccionar con mayor velocidad a las dinámicas del mercado y a los desafíos de producción, fortaleciendo su posición de liderazgo.​ 4. Fundamento para la Innovación Futura: Esta plataforma sienta las bases tecnológicas para futuras iniciativas de análisis predictivo y optimización avanzada, asegurando la evolución competitiva de la compañía en un mercado moderno.​ |
| 2. Objetivos | ## Objetivo General Construir una plataforma de software de Business Intelligence (BI) que automatice la ingesta y centralización de los datos de producción de la empresa Cambiaso Hermanos, con el fin de proporcionar a los stakeholders una herramienta visual e interactiva para el análisis de KPIs que optimice la agilidad y la fiabilidad de la toma de decisiones operativas.​ ## Objetivos Específicos Para la construcción de la plataforma IOC, se establecieron seis objetivos específicos que representan las capacidades clave del sistema:​ 1. Modelar una base de datos centralizada capaz de almacenar y servir de manera eficiente tanto los datos de producción para el análisis (OLAP) como los datos de configuración de la aplicación (OLTP), asegurando la integridad referencial y el rendimiento óptimo de las consultas.​ 2. Desarrollar un proceso de ETL (Ingesta, Transformación y Carga) que procese los datos extraídos en batch desde SAP y los cargue de forma estructurada, validada y deduplicada en la base de datos central, garantizando la calidad y consistencia de la información.​ 3. Implementar una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) segura que exponga los datos y las funcionalidades de la plataforma mediante endpoints RESTful, sirviendo como el backend robusto para la interfaz de usuario y aplicando controles de acceso basados en roles.​ 4. Construir una interfaz de usuario web (frontend) que permita la visualización de datos a través de dashboards interactivos con filtros dinámicos, y la gestión de usuarios, roles y permisos a través de un módulo de administración protegido, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva y responsiva.​ 5. Diseñar y ejecutar un plan de pruebas integral para validar la funcionalidad, seguridad y rendimiento de la plataforma, asegurando la entrega de un producto de alta calidad mediante testing unitario, de integración y end-to-end.​ 6. Elaborar la documentación técnica y de usuario necesaria para facilitar el mantenimiento futuro, la transferencia de conocimiento y la correcta operación de la plataforma por parte de los administradores, incluyendo arquitectura del sistema, API endpoints y manuales operativos. |
| 3. Metodología | ## Marco de Trabajo Implementado Para el desarrollo del proyecto Inteligencia Operacional Cambiaso (IOC), se adoptó el marco de trabajo ágil Scrum, complementado con un sistema de gestión visual Kanban mediante GitHub Projects. Esta combinación permite entregar valor de manera iterativa e incremental, manteniendo transparencia y adaptabilidad durante todo el ciclo de desarrollo.​ ## Estructura de Roles Scrum Siendo un equipo de dos integrantes, se establecieron los roles estándar de Scrum con responsabilidades claramente definidas para asegurar una colaboración eficiente:​ Product Owner (PO): Boris Arriagada Rojas asumió este rol, actuando como la voz del cliente y siendo responsable de definir y priorizar los requerimientos del negocio en el Product Backlog. Su experiencia de 13 años en el área de producción de Cambiaso garantiza que el desarrollo esté alineado con las necesidades reales del negocio y permite una validación continua de funcionalidades.​ Scrum Master (SM): Jaime Antonio Vicencio Rubilar asumió este rol, siendo responsable de facilitar el proceso ágil, eliminar impedimentos documentados en el Impediment Log, y asegurar que el equipo siga el marco de trabajo Scrum mediante la conducción de ceremonias y el mantenimiento de artefactos.​ Development Team: Ambos integrantes comparten colectivamente la responsabilidad de diseñar, construir, probar y entregar un producto de alta calidad en cada Sprint. Para optimizar el flujo de trabajo, se estableció un enfoque técnico principal: Jaime Vicencio se concentró en backend (base de datos, API, ETL), mientras Boris Arriagada se enfocó en frontend (interfaz de usuario, componentes de visualización, integración con API).​ ## Ciclo de Trabajo Iterativo: Sprints El proyecto se ejecutó mediante un ciclo de Sprints (iteraciones de trabajo de 3 a 4 semanas de duración), siguiendo la estructura formal de Scrum:​ Sprint 0 - Configuración de Entornos (5 días hábiles): Sprint inicial dedicado a establecer toda la infraestructura técnica necesaria, incluyendo repositorios GitHub, configuración de Supabase (base de datos y autenticación), proyectos base de Spring Boot 3.5.5 y React 19, y configuración de Metabase Open Source.​ Sprint 1 - Fundación y Visualización (4 semanas, 08 Sept - 04 Oct 2025): Primer sprint formal con objetivo de construir el ciclo de valor end-to-end funcional, incluyendo autenticación (HU IOC-021, IOC-022, IOC-023), proceso ETL completo (HU IOC-001), y visualización de dashboard con KPIs (HU IOC-006). Este sprint comprometió 41 Story Points y fue completado exitosamente en la fecha comprometida.​ Sprint 2 - Interactividad Analítica (3 semanas, 06 Oct - 24 Oct 2025): Sprint enfocado en transformar el dashboard estático en una herramienta de análisis interactiva mediante la implementación de filtros dinámicos (HU IOC-012) y capacidades de análisis comparativo con exportación a PDF y Excel (HU IOC-008). Este sprint incorporó una mejora metodológica: la introducción de spikes técnicos (SPIKE-01, SPIKE-02) para validar viabilidad tecnológica antes de comprometer desarrollo.​ Sprint 3 - Gobernanza Completa (4 semanas, 27 Oct - 18 Nov 2025): Sprint final dedicado a completar el MVP con el panel de administración completo, incluyendo validación automática de datos (HU IOC-002), configuración de KPIs y umbrales (HU IOC-003), y gestión de gráficos del dashboard (HU IOC-019, IOC-020).​ ## Eventos Scrum Ejecutados Cada Sprint siguió un ciclo de vida definido por los eventos clave de Scrum, ejecutados consistentemente:​ 1. Sprint Planning: Al inicio de cada ciclo, el equipo definió un Sprint Goal claro, seleccionó las Historias de Usuario del Product Backlog a desarrollar, estimó la complejidad y descompuso cada HU en tareas técnicas específicas.​ 2. Daily Scrum (5 a 10 minutos diarios, Lun-Vie): Durante cada sprint, el equipo se sincronizó diariamente respondiendo tres preguntas: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo bloqueadores?. 3. Sprint Review: Al finalizar cada ciclo, se presentó el software funcional desarrollado al Product Owner mediante demostración en vivo con datos reales. 4. Sprint Retrospective: El equipo reflexionó sobre el proceso de trabajo para identificar mejoras continuas. Definir perfil de test desde el inicio de módulos, documentar decisiones arquitectónicas en ADRs, y actualizar Definition of Done con criterios de testing.​ ## Artefactos Scrum Mantenidos El equipo mantuvo los siguientes artefactos durante el desarrollo, garantizando transparencia y trazabilidad:​ Product Backlog: Lista priorizada de 23 Historias de Usuario que representan el alcance completo del producto, ordenadas por valor de negocio por el Product Owner.​ Sprint Backlog: Subconjunto de HU comprometidas para cada sprint específico, proporcionando foco y claridad al equipo.​ Tablero Kanban (GitHub Projects): Registro visual del flujo de trabajo con columnas Backlog, In Progress, Done, permitiendo identificar cuellos de botella y optimizar la eficiencia.​ Burndown Chart: Gráfico que visualiza el ritmo de trabajo mostrando el trabajo restante versus el tiempo, funcionando como sistema de alerta temprana.​ Impediment Log: Bitácora de obstáculos identificados y resueltos durante los Sprint, formalizando la identificación de bloqueos y asignando responsabilidad de su eliminación.​ Actas de Sprint Review: Documento que resume el feedback recibido por stakeholders, validando que el proyecto se mantenga alineado con las necesidades del negocio.​ Actas de Retrospectiva: Documento que captura puntos discutidos y acciones de mejora para el siguiente sprint, sirviendo como motor de mejora continua.​ Incremento de Software Funcional: El software desplegado al final de cada sprint, representando la única medida real de progreso.​ ## Herramientas y Prácticas Complementarias GitHub Projects: Herramienta principal para gestión de Product Backlog, Sprint Backlog y tablero Kanban, integrando perfectamente con los repositorios de código.​ Definition of Ready (DoR): Criterios que debe cumplir una Historia de Usuario antes de ser comprometida en un Sprint Planning, aplicados estrictamente en todas las historias.​ Definition of Done (DoD): Criterios que debe cumplir una Historia de Usuario para ser considerada completada, actualizada tras la retrospectiva del Sprint 1 para incluir criterios de testing.​ Límites WIP (Work In Progress): 3 tareas simultáneas por persona, máximo 6 ítems en columna "In Progress" del Kanban, evitando la sobrecarga y mejorando el flujo.​ ## Fundamentación de Pertinencia Metodológica La elección de Scrum se fundamenta estratégicamente en las características específicas del proyecto y del equipo, ofreciendo tres ventajas clave que resultan críticas para el éxito:​ 1. Entrega de Valor Incremental: La división del proyecto en metas pequeñas y manejables (sprints) aseguró la entrega de software funcional de manera regular y temprana, facilitando la retroalimentación continua del Product Owner. Esto fue especialmente relevante en un proyecto académico con hitos de evaluación establecidos, permitiendo demostrar avance tangible en cada entrega.​ 2. Gestión de Riesgos y Adaptabilidad: El ciclo corto de los sprints obligó al equipo a enfrentar y resolver problemas rápidamente. Esta estructura proporciona flexibilidad para adaptar el plan basándose en feedback y desafíos técnicos.​ 3. Foco y Disciplina: La estructura de eventos (ceremonias) fomentó la comunicación constante, la transparencia y un ritmo de trabajo sostenible. Para un equipo pequeño de estudiantes vespertinos con responsabilidades laborales y familiares, esta disciplina resultó crucial.​ 4. Empirismo y Mejora Continua: La retrospectiva al final de cada sprint permitió al equipo no solo hacer el trabajo, sino aprender y volverse más eficiente con cada iteración. La incorporación de spikes técnicos en Sprint 2 fue resultado directo de este proceso de mejora continua, reduciendo la incertidumbre técnica y mejorando la precisión de estimaciones.​ La metodología Scrum resultó perfectamente alineada con los objetivos de un Proyecto APT: permitió demostrar competencias en gestión de proyectos informáticos, garantizó la entrega de un producto funcional en el plazo establecido, y proporcionó evidencias documentales sistemáticas (backlogs, burndowns, actas) que facilitan la evaluación académica del proceso de desarrollo.​ |
| 4. Desarrollo | ## Etapas y Actividades Realizadas El desarrollo del proyecto IOC siguió el ciclo de vida completo de un proyecto informático, desde la conceptualización inicial hasta la entrega final, estructurado en cinco etapas estratégicas:​ ## Etapa 1: Conceptualización e Ideación del Proyecto Período: Agosto 2025 (2 semanas previas al inicio formal). Objetivo: Identificar una problemática real del ámbito profesional que pueda ser abordada mediante una solución tecnológica y que permita demostrar las competencias del perfil de egreso. Actividades ejecutadas: - Análisis del Contexto Profesional: Boris Arriagada, como Product Owner con años de experiencia en Cambiaso, identificó problemáticas recurrentes en su área de producción: dependencia de procesos manuales para análisis de datos, fragmentación de información y latencia en la toma de decisiones. - Generación de Ideas Preliminares: El equipo realizó sesiones de brainstorming para explorar posibles soluciones tecnológicas, considerando tres alternativas: (1) sistema de alertas automáticas, (2) plataforma de Business Intelligence completa, (3) aplicación móvil para captura de datos. - Validación de Viabilidad Preliminar: Se evaluó cada alternativa considerando restricciones de tiempo (11 semanas), recursos técnicos disponibles (herramientas gratuitas/open source) y capacidades del equipo. - Resultado: Selección preliminar de la idea de plataforma de BI como proyecto APT, con justificación basada en impacto potencial y alineación con competencias del perfil.​ ## Etapa 2: Selección y Evaluación de Viabilidad Período: 11-23 Agosto 2025 (2 semanas, Fase 1 inicial). Objetivo: Evaluar formalmente la viabilidad técnica, operativa y académica del proyecto seleccionado mediante análisis estructurado. Actividades ejecutadas: - Aplicación de Criterios de Selección: El equipo evaluó la idea seleccionada contra cuatro criterios formales: (1) Pertinencia con el perfil de egreso - el proyecto debe permitir demostrar al menos 5 competencias del perfil, (2) Impacto y relevancia - debe resolver un problema real con valor medible, (3) Viabilidad técnica - factibilidad de implementación en 11 semanas con tecnologías accesibles, (4) Disponibilidad de stakeholder - acceso a información y validación continua. - Análisis de Viabilidad Técnica mediante Spike: Realización de un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) con Google Colab y Python sobre una muestra real de 17,000 registros CSV extraídos de SAP, validando estructura de datos y definiendo reglas de transformación ETL. Este análisis redujo drásticamente el riesgo técnico al confirmar que los datos eran procesables. - Análisis de Riesgos y Oportunidades: Construcción de Matriz de Riesgos identificando riesgos potenciales (técnicos, operativos, de gestión) con evaluación de probabilidad, impacto y planes de mitigación. - Evaluación de Alternativas Tecnológicas: Análisis comparativo de stacks tecnológicos alternativos, seleccionando React + Spring Boot + Supabase + Metabase basándose en criterios de madurez, documentación, costo (free tier) y conocimiento previo del equipo. - Facilitadores identificados: Experiencia previa del equipo en proyectos de BI, stakeholder accesible (PO interno), dataset real disponible desde el inicio.​ Obstáculos identificados: Ajustar alcance realista para 11 semanas, integración con Metabase (tecnología nueva para el equipo). Resultado: Proyecto aprobado como viable. Stack tecnológico validado mediante spike. Matriz de riesgos documentada con planes de mitigación.​ ## Etapa 3: Definición y Planificación Formal (Fase 1) Período: 11-23 Agosto 2025 (2 semanas).​ Objetivo: Formalizar la definición completa del proyecto mediante documentación estructurada y planificación detallada del desarrollo. Actividades ejecutadas: Definición Estratégica del Proyecto: Redacción formal del objetivo general del proyecto: construir plataforma de BI que automatice ingesta y centralización de datos para optimizar toma de decisiones. - Descomposición en 6 objetivos específicos alineados con módulos técnicos del sistema: modelado de BD, desarrollo ETL, implementación de API, construcción de interfaz, plan de pruebas y documentación. - Fundamentación de relevancia y pertinencia del proyecto para el contexto laboral y el perfil de egreso. - Análisis y Captura de Requerimientos:Realización de sesiones de trabajo entre PO y Scrum Master para identificar necesidades del negocio y traducirlas en especificaciones funcionales. - Redacción de 23 Historias de Usuario con formato estándar: "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]", incluyendo criterios de aceptación detallados en formato Given-When-Then. - Clasificación de HU mediante técnica MoSCoW: 11 HU "Must Have" para MVP, 12 HU "Should/Could Have" para post-MVP. Planificación del Desarrollo:​ - Asignación formal de roles Scrum: Boris Arriagada como Product Owner, Jaime Vicencio como Scrum Master, ambos como Development Team. - Creación y priorización del Product Backlog utilizando GitHub Projects, con estimación de complejidad mediante Planning Poker - Diseño del cronograma: Distribución de 11 HU Must Have en 3 sprints de desarrollo: Sprint 1 (41 SP), Sprint 2 (21 SP), Sprint 3 (37 SP). - Definición de artefactos y ceremonias Scrum: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective, manteniendo Product Backlog, Sprint Backlog, Tablero Kanban, Burndown Charts, Impediment Log. Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos: - Creación de diagrama de arquitectura de alto nivel con patrón de separación frontend-backend y servicios de terceros (Supabase, Metabase). - Diseño del modelo dimensional de base de datos (esquema estrella) con tablas de hechos y dimensiones para análisis OLAP. - Documentación formal en Documento de Arquitectura justificando decisiones técnicas. - Ajuste realizado: Product Backlog inicialmente planificado para 4 sprints fue reducido a 3 sprints para enfocarse en entregar valor del MVP (, posponiendo Should/Could Have a post-MVP. Decisión tomada en Sprint 1. - Resultado: Hito 1 - Exposición Grupal de Proyecto (01-06 Sept, Semana 4): Presentación formal del documento de definición y planificación ante comisión evaluadora. Fase 1 aprobada con observaciones del profesor: (1) Reforzar aplicación de metodología Scrum con ceremonias, roles y artefactos visibles, (2) Clarificar Definition of Done. ## Etapa 4: Desarrollo e Implementación (Fase 2) Período: Septiembre - Noviembre de 2025 (11 semanas). Objetivo: Ejecutar el desarrollo iterativo del software mediante sprints, entregando incrementos funcionales validados. Esta etapa se subdivide en cuatro ciclos iterativos: ## Etapa 5: Cierre y Entrega Final Período: Noviembre 2025 (Semana 15) Objetivo: Consolidar, documentar y defender formalmente el proyecto completo ante comisión evaluadora. Actividades planificadas: - Consolidación de Documentación: Refinamiento de documentación técnica (arquitectura, deployment, API) y de usuario (manuales operativos). - Retrospectiva Final del Proyecto: Análisis de éxitos, fracasos y lecciones aprendidas durante todo el ciclo de vida del proyecto. - Preparación de Presentación Final: Elaboración de material de apoyo (diapositivas) y ensayo de defensa. - Hito 3 - Entrega Final del Proyecto: Presentación formal de 20 minutos ante comisión evaluadora con entrega de informe final y MVP completo. - Resultado esperado: Cierre formal del Proyecto APT con evaluación ## Dificultades y Facilitadores en el Desarrollo ## Facilitadores en el Desarrollo El equipo identificó siete categorías de facilitadores que contribuyeron significativamente al éxito del proyecto: 1. Herramientas y Generadores Automáticos - Spring Initializr y create-vite: Generadores que crearon la estructura base de proyectos en minutos, permitiendo al equipo concentrarse en lógica de negocio en lugar de configuración boilerplate. - Docker: Simplificó instalación de Metabase mediante un solo comando, con volumen persistente documentado para evitar pérdida de configuración. - GitHub Projects: Herramienta integrada que consolidó gestión de Product Backlog, Sprint Backlog y tablero Kanban con los repositorios de código. 2. Documentación de Calidad - Supabase Auth SDK: Documentación oficial clara que facilitó la integración de autenticación en frontend y backend.2.4_GuiaEstudiante_Fase-2_DesarrolloProyecto-APT-Espanol.docx​ - Metabase JWT Embedding: Documentación oficial de parámetros JWT y sintaxis de embedding, validada durante SPIKE-01. - React Router v6: Soporte nativo bien documentado para protección de rutas.​ - Spring Validation: Framework con documentación completa para validación de datos.​ 3. Ecosistemas Tecnológicos Maduros - React 19: Ecosistema maduro con componentes de servidor y mejoras de rendimiento, amplia comunidad de soporte.project-summary.md​ - Spring Boot 3.5.5: Framework empresarial robusto con ecosistema completo de módulos (Security, Data JPA, Actuator).project-summary.md​ - PostgreSQL via Supabase: Pooler de conexiones gestionado, robustez ACID y soporte nativo para JSON. 4. Experiencia del Product Owner - Boris Arriagada: Sus 13 años de experiencia en el área de producción de Cambiaso garantizaron que los requerimientos del Product Backlog estuvieran alineados con necesidades reales del negocio, permitiendo validación inmediata de funcionalidades durante Sprint Reviews.​ 5. Datos Reales Disponibles - Dataset de producción: Disponibilidad de archivos TXT reales desde SAP permitió realizar testing con datos representativos durante desarrollo del ETL, reduciendo el riesgo técnico.​ 6. Metodología Ágil Disciplinada - Formato timeboxed: Daily Scrums de 5 a 10 minutos con formato estricto evitaron desviaciones, manteniendo foco y eficiencia. - Checklist binario: Simplificó la validación en Sprint 0 Review mediante preguntas de sí/no.​ - Ritmo establecido: Para Sprint 2 y 3, el ritmo de trabajo estaba consolidado tras Sprint 1, facilitando ejecución.​ 7. Preparación y Planificación - Historias de Usuario con criterios de aceptación claros: Facilitaron el Sprint Planning al reducir ambigüedad en los compromisos. - Demo script preparado previamente: Permitió ejecutar Sprint Reviews fluidas y profesionales.​ - Documentación continua: Mantenimiento de evidencias durante sprints (no al final) facilitó redacción de informes de avance.​ ## Dificultades Enfrentadas Durante el desarrollo, el equipo identificó, documentó y resolvió un total de 27 impedimentos técnicos distribuidos en los sprints. Mejoras Metodológicas Resultado de Retrospectiva Sprint 1: - Backlog Refinement: Implementación de sesión a mitad de sprint para descomponer anticipadamente HU del siguiente sprint, reduciendo incertidumbre en Planning. - Perfil de Test desde Inicio: Definición de perfil de test (unitario, integración, E2E) al inicio de cada módulo nuevo, no al final. - ADRs (Architecture Decision Records): Documentación formal de decisiones arquitectónicas significativas para facilitar el onboarding y mantenimiento. - Actualización de DoD: Inclusión de criterios explícitos de testing en Definition of Done: "Tests unitarios escritos y pasando", "Cobertura mínima 60% en módulos core", "Tests de integración para endpoints críticos". - Innovación de Sprint 2: Spikes Técnicos:​ - Ajuste Metodológico: Incorporación de spikes técnicos timeboxed (2 días, 1 SP) para validar viabilidad de integraciones complejas (Metabase JWT, Flying Saucer PDF) antes de comprometer desarrollo de HU completas. - Valor: Reducción drástica de incertidumbre técnica, mejora en precisión de estimaciones, y criterio Go/No-Go claro para decidir si continuar con implementación.​ Ajuste de Duración de Sprint 2:​ - Contexto: Cronograma académico exigía entrega de Hito 2 en semana 11. - Ajuste: Reducción de Sprint 2 de 4 semanas a 3 semanas, con compensación en Story Points comprometidos (de 41 SP a 21 SP).​ - Justificación: Entrega de valor en Sprint 1.​ ## Evidencia Cuantitativa de Progreso El proyecto logró mantener métricas de excelencia a lo largo del desarrollo:​ - Cumplimiento de plazos: Sprints completados en fecha comprometida. ​ - Tareas técnicas completadas: 100% de tareas técnicas completadas, registradas en tableros Kanban​ - Impedimentos resueltos: 27 Impedimentos registrados en Impediment Logs Resueltos. - Asistencia a Daily Scrums: 100% de Asistencia a las sesiones.​ - Ajustes a objetivos originales: Todos los objetivos específicos definidos en Fase 1 se mantienen vigentes. |
| 5. Evidencias | ### Evidencias Clave del Proyecto - 01.- Historias de Usuario: Documentan los requisitos del proyecto desde la perspectiva del usuario final. - 02.- Product Backlog: Lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y trabajos pendientes del proyecto. - 03.- Cronograma: Representa la planificación de alto nivel de las entregas y fases clave del proyecto. - 04.- Diagrama de Arquitectura: Esquema visual que describe la estructura, componentes y relaciones del sistema de software. ### Evidencias Complementarias (Extras) - 01.- Estimación de Costos: Documento que detalla el presupuesto y los costos asociados al desarrollo del proyecto. - 02.- Casos de Prueba (Tests): Evidencia de las pruebas realizadas para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento del producto. - 03.- Modelo de Datos: Representación conceptual de las entidades de datos y sus relaciones. - 04.- Schema de Base de Datos (SQL): Define la estructura concreta de la base de datos, incluyendo tablas, campos y restricciones. - 05.- Registro de Riesgos: Identifica los posibles riesgos del proyecto y establece los planes para mitigarlos. - 06.- Plan de Monitoreo del Trabajo: Describe cómo se realizará el seguimiento del progreso del proyecto para asegurar que se cumplan los objetivos. ### Evidencias del Sprint 1 - 01.- Sprint 1 Backlog: Detalla las tareas y objetivos comprometidos por el equipo para el primer Sprint. - 02.- Tablero Kanban del Sprint 1: Muestra el estado visual del flujo de trabajo (pendiente, en progreso, finalizado) durante el Sprint 1. - 03.- Resumen de Daily Scrums del Sprint 1: Registra el progreso diario, los planes y los impedimentos discutidos por el equipo. - 04.- Registro de Impedimentos del Sprint 1: Documenta los obstáculos encontrados durante el Sprint y las acciones tomadas para resolverlos. - 05.- Burndown Chart del Sprint 1: Visualiza el progreso del trabajo completado frente al tiempo planificado del Sprint. - 06.- Retrospectiva del Sprint 1: Recoge las lecciones aprendidas y los puntos de mejora identificados por el equipo al final del Sprint. - 07.- Demo/Revisión del Sprint 1: Presenta el resultado del trabajo finalizado y el feedback recibido de los interesados. ### Evidencias del Sprint 2 - 01.- Sprint 2 Backlog: Detalla las tareas y objetivos comprometidos por el equipo para el segundo Sprint. - 02.- Tablero Kanban del Sprint 2: Muestra el estado visual del flujo de trabajo (pendiente, en progreso, finalizado) durante el Sprint 2. - 03.- Resumen de Daily Scrums del Sprint 2: Registra el progreso diario, los planes y los impedimentos discutidos por el equipo. - 04.- Registro de Impedimentos del Sprint 2: Documenta los obstáculos encontrados durante el Sprint y las acciones tomadas para resolverlos. - 05.- Burndown Chart del Sprint 2: Visualiza el progreso del trabajo completado frente al tiempo planificado del Sprint. - 06.- Retrospectiva del Sprint 2: Recoge las lecciones aprendidas y los puntos de mejora identificados por el equipo al final del Sprint. - 07.- Demo/Revisión del Sprint 2: Presenta el resultado del trabajo finalizado y el feedback recibido de los interesados. ### Evidencias del Sprint 3 - 01.- Sprint 3 Backlog: Detalla las tareas y objetivos comprometidos por el equipo para el tercer Sprint. - 02.- Tablero Kanban del Sprint 3: Muestra el estado visual del flujo de trabajo (pendiente, en progreso, finalizado) durante el Sprint 3. - 03.- Resumen de Daily Scrums del Sprint 3: Registra el progreso diario, los planes y los impedimentos discutidos por el equipo. - 04.- Registro de Impedimentos del Sprint 3: Documenta los obstáculos encontrados durante el Sprint y las acciones tomadas para resolverlos. - 05.- Burndown Chart del Sprint 3: Visualiza el progreso del trabajo completado frente al tiempo planificado del Sprint. - 06.- Retrospectiva del Sprint 3: Recoge las lecciones aprendidas y los puntos de mejora identificados por el equipo al final del Sprint. - 07.- Demo/Revisión del Sprint 3: Presenta el resultado del trabajo finalizado y el feedback recibido de los interesados. ### Presentaciones - Presentacion Proyecto IOC Fase 1 - Presentacion Proyecto IOC Fase 2 - Presentacion Proyecto IOC Fase 3 Repositorios - https://github.com/qb4745/ioc-backend - https://github.com/qb4745/ioc-frontend - Metabase: Instancia ec2 |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | #### Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera su Proyecto APT les sirvió para tener mayor conocimiento de sus intereses profesionales? El Proyecto Inteligencia Operacional Cambiaso (IOC) fue una experiencia transformadora que nos permitió consolidar y expandir nuestros intereses profesionales de una manera profundamente integrada. Al abordar un problema de negocio real y tangible, trascendimos la simple división de tareas para descubrir la sinergia entre nuestras especialidades. - Arquitectura de Soluciones y Business Intelligence (BI): Este proyecto validó nuestro interés colectivo en construir sistemas de extremo a extremo (end-to-end). Por un lado, Jaime, desde su rol de backend, diseñó y construyó la espina dorsal del sistema: una API robusta con Spring Boot, un proceso ETL asíncrono y una base de datos PostgreSQL optimizada. Por otro lado, Boris, desde el frontend, materializó esa arquitectura en una experiencia de usuario funcional y segura, integrando los dashboards de Metabase mediante URLs firmadas y construyendo una interfaz intuitiva con React. Descubrimos que la verdadera potencia de una solución de BI no reside solo en el backend o en el frontend, sino en la perfecta orquestación de ambos. - Seguridad y Gobernanza de Datos como Responsabilidad Compartida: La implementación del control de acceso basado en roles (RBAC) fue un claro ejemplo de nuestra colaboración. Jaime implementó la lógica de seguridad en el backend, protegiendo los endpoints y validando los tokens JWT. Boris consumió esta capa de seguridad en el frontend, implementando rutas protegidas y asegurando que la interfaz de usuario respetara dinámicamente los permisos del usuario autenticado. Esta experiencia nos enseñó que la seguridad no es una tarea aislada, sino una responsabilidad compartida que abarca todo el stack tecnológico. - Metodología y Gestión de Proyectos Ágiles: Nuestros roles duales como Product Owner (Boris) y Scrum Master (Jaime) nos dieron una perspectiva invaluable. Boris, con su experiencia en el negocio, garantizó que cada feature desarrollada tuviera un propósito claro y aportara valor real a los stakeholders. Jaime se encargó de facilitar el proceso Scrum, eliminando impedimentos técnicos y asegurando que el equipo mantuviera un ritmo de trabajo sostenible y enfocado. Esta dinámica nos demostró nuestro interés no solo en la construcción de software, sino también en la gestión eficiente y estratégica de proyectos tecnológicos. Luego de terminar su Proyecto APT, ¿sus intereses profesionales siguen siendo los mismos que plantearon al comienzo de la asignatura? Nuestros intereses fundamentales no han cambiado, pero la perspectiva desde la que los abordamos ha madurado radicalmente. Al inicio, nuestro enfoque era principalmente académico: aspirábamos a la "solución perfecta" y a la elegancia técnica por sí misma. El proyecto IOC nos sumergió en la realidad de la ingeniería de software, donde cada decisión es un compromiso estratégico. - De la Perfección Técnica a la Viabilidad del Producto: Nuestra mentalidad inicial era construir la arquitectura más robusta y el diseño más completo posible. Sin embargo, la presión de los plazos de los sprints y los objetivos del MVP nos forzó a evolucionar. Jaime, desde el backend, aprendió a priorizar una arquitectura funcional y segura sobre una solución sobre-diseñada, entendiendo que la "deuda técnica" a veces es una herramienta estratégica para entregar valor a tiempo. Boris, como Product Owner y desarrollador frontend, tuvo que negociar constantemente entre una experiencia de usuario "ideal" y las funcionalidades que eran cruciales y factibles de implementar en un ciclo de dos semanas. - El Verdadero Significado de "Ingeniería": Comprendimos que la ingeniería de software no se trata de aplicar fórmulas, sino de resolver problemas dentro de un marco de restricciones (tiempo, recursos, tecnología). Nuestro interés ya no reside únicamente en la pregunta "¿cómo construimos esto de la mejor manera posible?", sino en la pregunta estratégica "¿cuál es la solución más inteligente y viable que podemos entregar ahora para maximizar el impacto en el negocio?". Este cambio de enfoque, de puristas técnicos a ingenieros pragmáticos, ha sido el crecimiento más significativo de nuestra formación. ### Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. El Proyecto IOC ha sido un punto de inflexión, proporcionándonos un portafolio tangible, confianza reforzada y una visión clara para nuestras próximas etapas profesionales. Si bien nuestras especializaciones se consolidan, nuestras proyecciones divergen de manera estratégica, buscando impactar desde distintos frentes. - A corto plazo (1-2 años): - Jaime buscará integrarse como Ingeniero de Software Backend en equipos de desarrollo de productos, preferiblemente en entornos que valoren la agilidad y la innovación en plataformas de datos o soluciones SaaS. Su objetivo es seguir aplicando y profundizando sus conocimientos en arquitecturas robustas y escalables, con una clara orientación hacia la eficiencia y la seguridad. - Boris capitalizará su experiencia y profundo conocimiento del negocio de Cambiaso Hnos., producto de sus 13 años en la empresa y su rol como Product Owner en el proyecto IOC. Su objetivo es consolidar la plataforma desarrollada y aplicar su visión estratégica para ascender a una jefatura o rol gerencial enfocado en Tecnologías de la Información dentro de la misma organización. Esto le permitirá liderar la transformación digital desde una posición estratégica, cerrando la brecha entre las necesidades operativas y las soluciones tecnológicas. - A mediano plazo (3-5 años): - Jaime se proyecta como Arquitecto Cloud Big Data o Arquitecto de Software. Su meta es liderar el diseño y la construcción de plataformas de datos a gran escala, desarrollando infraestructuras en la nube que soporten análisis complejos y decisiones empresariales críticas. Se enfocará en la adopción de tecnologías de Big Data, Machine Learning y arquitecturas distribuidas. - Boris, desde su rol gerencial en Cambiaso Hnos., buscará establecer una cultura de innovación tecnológica y liderar la implementación de nuevas soluciones que mantengan a la empresa a la vanguardia. Su experiencia en IOC le permitirá gestionar equipos, definir la hoja de ruta tecnológica de la compañía y asegurar que las inversiones en TI generen un valor de negocio exponencial, fortaleciendo la competitividad y eficiencia operacional de la organización. En resumen, el Proyecto IOC no solo nos ha dotado de habilidades técnicas avanzadas, sino que nos ha enseñado el valor de la colaboración, la visión estratégica y el impacto medible de la tecnología. Nos proyectamos como profesionales capaces no solo de escribir código, sino de entender el contexto, diseñar soluciones integrales y, desde nuestras respectivas esferas de acción, entregar valor estratégico a cualquier organización, siendo agentes de cambio en la era digital. |