Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | ### 1.1 Resumen de Avance del Proyecto El proyecto Inteligencia Operacional Cambiaso (IOC) ha completado exitosamente el Sprint 1 (8 septiembre - 4 octubre 2025) alcanzando un 100% de cumplimiento de los objetivos comprometidos. El sprint tuvo una duración de 4 semanas calendáricas con 19 días hábiles de trabajo (excluyendo los festivos 18 y 19 de septiembre). Se implementó el ciclo de valor completo de extremo a extremo, permitiendo que un usuario pueda autenticarse en la plataforma, cargar datos de producción mediante archivos TXT y visualizar inmediatamente dashboards interactivos con KPIs actualizados. #### Actividades Realizadas y Objetivos Cumplidos 1. Implementación del Sistema de Autenticación y Autorización (IOC-021, IOC-022, IOC-023) Se desarrolló e implementó un sistema robusto de autenticación utilizando Supabase Auth integrado con Spring Security 6 y tokens JWT. Las actividades incluyeron: - Frontend (React + TypeScript): Creación de componentes de autenticación (SignIn, SignUp) con validación de formularios usando React Hook Form y Zod. Integración completa con Supabase Auth incluyendo manejo de estados de sesión, persistencia de tokens y redirección condicional por roles. - Backend (Spring Boot 3.5.5): Configuración de Spring Security con filtros personalizados (JwtRequestFilter) para validar tokens en cada petición. Implementación de AuthController y AuthService para gestionar el login y generación de JWT. Configuración de CORS para permitir comunicación segura entre frontend y backend. - Sistema de Rutas Protegidas: Desarrollo del componente ProtectedRoute que valida la sesión del usuario antes de permitir acceso a vistas administrativas. Implementación de AppLayout con navegación dinámica según el rol del usuario (Administrador o Gerente). - Cierre de Sesión Seguro: Lógica robusta de signOut con invalidación completa de sesión, limpieza de tokens y prevención de acceso mediante historial del navegador. Cómo se cumplió: Se siguió una arquitectura de autenticación moderna con separación de responsabilidades. El frontend maneja la experiencia de usuario y la comunicación con Supabase, mientras el backend valida independientemente los tokens JWT para asegurar que cada petición a la API esté autorizada. Se implementaron 6 tareas técnicas (FE-TASK-01 a FE-TASK-06, BE-TASK-01 a BE-TASK-03) con pruebas exhaustivas de flujos de autenticación exitosos y fallidos. 2. Pipeline ETL Completo para Ingesta y Validación de Datos (IOC-001) Se construyó un pipeline ETL (Extract, Transform, Load) completamente funcional y robusto que permite a los administradores cargar archivos TXT de producción con validación automática, procesamiento asíncrono y monitoreo de estado en tiempo real. Las actividades incluyeron: - Arquitectura del Pipeline: Diseño e implementación de 4 servicios especializados: - EtlJobService: Gobernanza de jobs con gestión de estados y prevención de duplicados - EtlProcessingService: Procesamiento asíncrono con @Async para evitar bloqueos - ParserService: Validación y parseo de TXT con deduplicación intra-archivo - DataSyncService: Persistencia transaccional con manejo de errores y rollback automático - Manejo de Concurrencia: Implementación de Advisory Locks de PostgreSQL para serializar ejecuciones concurrentes de ETL con rangos de fecha superpuestos, previniendo colisiones de datos. - Sistema de Reintentos: Mecanismo de reintentos con backoff exponencial (3 intentos con delays de 1s, 2s, 4s) para absorber colisiones transitorias de restricciones UNIQUE en la base de datos. - Monitoreo y Resiliencia: - EtlJobWatchdog: Job programado (@Scheduled) que detecta automáticamente jobs en estados intermedios por más de 1 hora y los marca como "FALLO" - Instrumentación completa con Micrometer: contadores de registros procesados, temporizadores de duración de jobs, gauges de memoria utilizada - HealthIndicator personalizado (/actuator/health/etl) que expone el estado de integridad del sistema ETL - Optimización de Rendimiento: Resolución del impedimento crítico IMP-009 donde el procesamiento inicial tomaba 4+ minutos para 17,000 registros. Mediante la implementación de: - Caché de dimensiones (líneas, turnos, máquinas) para evitar queries repetitivas - JDBC Batching para inserción masiva en lotes de 100 registros - Resultado: Reducción de 4 minutos a menos de 30 segundos (mejora del 87.5%) - Integridad de Datos: Fortalecimiento del esquema de base de datos con índice UNIQUE compuesto sobre la clave de negocio natural (fecha, línea, turno, máquina) y verificadores de arranque (@PostConstruct) que validan la ausencia de duplicados al iniciar la aplicación. - Frontend Interactivo: Página de Ingesta de Datos (DataIngestionPage.tsx) con: - Drag & drop para carga de archivos Tabla histórica con estados visuales (Pending, Processing, Completed, Failed) - Manejo de errores con mensajes específicos y sugerencias de corrección Cómo se cumplió: Se implementaron 29 tareas técnicas (FE-TASK-07 a FE-TASK-15, BE-TASK-04 a BE-TASK-16) con un enfoque iterativo. Se identificaron y resolvieron 4 impedimentos críticos durante el desarrollo (IMP-008: clave compuesta, IMP-009: rendimiento ETL). Se aplicaron patrones de diseño empresariales como Command Pattern para jobs, Strategy Pattern para parsing, y Transaction Script para sincronización de datos. Todas las funcionalidades fueron validadas contra los 4 criterios de aceptación definidos en la historia de usuario. 3. Integración Completa con Metabase para Visualización de Dashboards (IOC-006) Se logró la integración exitosa de Metabase Open Source embebido en el frontend de React, permitiendo a los gerentes visualizar dashboards interactivos con KPIs actualizados en tiempo real. Las actividades incluyeron: - Backend - Servicio de Embedding: Implementación de MetabaseEmbeddingService que: - Genera tokens JWT firmados con la secret key de Metabase - Valida autorización por roles (solo usuarios con permisos pueden acceder a dashboards específicos) - Construye URLs firmadas con parámetros de embedding - Registra auditoría de todos los accesos mediante DashboardAuditService - API RESTful Segura: Creación de DashboardController con endpoint GET /api/v1/dashboards/{dashboardId} protegido por Spring Security, que retorna URLs firmadas válidas por 10 minutos. - Configuración de Seguridad: Ajuste de SecurityConfig para modificar la Política de Seguridad de Contenido (CSP) y permitir que iframes de Metabase se rendericen correctamente sin violaciones de seguridad. - Conversión de Autenticación: Implementación de JwtAuthenticationConverter que convierte el JWT de Supabase en el objeto CustomUserDetails utilizado por Spring Security, habilitando filtrado por atributos de usuario. - Resiliencia y Performance: - Circuit Breaker con Resilience4j: Configuración de circuit breaker para manejar caídas del servidor de Metabase (50% threshold de errores, 30 llamadas mínimas) - Caché con Caffeine: Implementación de caché de tokens con TTL de 5 minutos y máximo 100 entradas, reduciendo la carga en el servicio de embedding - Frontend - Componente de Embedding: Desarrollo de DashboardEmbed.tsx que: - Solicita URL firmada al backend mediante axios - Renderiza iframe con el dashboard de Metabase - Maneja estados de carga, error y éxito con feedback visual - Implementa auto-refresh controlado para mantener datos actualizados Cómo se cumplió: Se implementaron 8 tareas técnicas del backend (BE-TASK-17 a BE-TASK-24) siguiendo la documentación oficial de Metabase para JWT embedding. Se resolvieron 4 impedimentos técnicos críticos durante la integración: - IMP-011: ECONNREFUSED entre frontend y backend (resuelto ajustando proxy de Vite) - IMP-012: CORS bloqueando peticiones (resuelto configurando allowedOrigins) - IMP-013: Bucle de renderizado infinito en dashboards (resuelto con useCallback) - IMP-014: Tokens expirados causando 403 (resuelto con refresh automático) Todas las funcionalidades fueron validadas exhaustivamente contra los 4 criterios de aceptación, incluyendo pruebas con datos reales cargados mediante el pipeline ETL. 4. Localización y Rebranding Completo del Sistema Se realizó la localización completa de la interfaz de usuario al español y se aplicó el rebranding corporativo "Cambiaso" en toda la plataforma (FE-TASK-17), incluyendo: - Traducción de todos los componentes, mensajes de error y notificaciones - Actualización de logos, colores corporativos y tipografía - Adaptación de formatos de fecha y número al estándar chileno #### Logros Cuantitativos del Sprint 1 Métrica; Resultado. Historias de Usuario Completadas; 5/5 (100%). Story Points Entregados; 41/41 (100%). Tareas Técnicas Implementadas; 40/40 (100%). Criterios de Aceptación Cumplidos; 18/18 (100%). Impedimentos Identificados; 16. Impedimentos Resueltos; 16/16 (100%). Cobertura de Tests Unitarios; >70% (Backend). Riesgos Mitigados; 3 (R-002, R-004, R-008). #### Estado Actual: Sprint 2 en Progreso (Semana 2 de 3) El equipo se encuentra actualmente en el Sprint 2 (6 octubre - 24 octubre 2025) con el objetivo de "Desatar la Interactividad Analítica". Este sprint busca transformar los dashboards estáticos en herramientas de análisis interactivas mediante: - IOC-012: Filtrado dinámico de datos por línea, período y taller - IOC-008: Comparación de desempeño entre turnos y líneas con exportación en PDF/Excel Progreso Sprint 2 (al 14 octubre): - Historias completadas: 0/2 (0%) - Story Points entregados: 5/21 (24%) - Tareas técnicas de Semana 1 completadas: 17/17 (100%) - Impedimentos resueltos: 5/7 (71%) - Impedimentos activos: 2 (IMP-S2-006: Tests sin datos seed, IMP-S2-007: Rate limiting Supabase) Actividades realizadas en Sprint 2 (Semana 1): - Completados 2 spikes técnicos para validar integración de filtros con Metabase JWT y generación de PDFs con Flying Saucer - Implementados controladores y servicios base para filtrado (FilterController, FilterService con caché Caffeine) - Implementados controladores y servicios base para análisis comparativo (AnalyticsController, ComparativeAnalyticsService) - Resuelto impedimento crítico IMP-S2-004: Query N+1 optimizado de 12 segundos a <2 segundos (mejora del 600%) ### 1.2 Ajustes a Objetivos No se han realizado ajustes a los objetivos originales del proyecto. Los objetivos específicos definidos en la Fase 1 se mantienen vigentes y están siendo cumplidos sistemáticamente: Objetivos Específicos del Proyecto (Mantenidos): - OE-1: Automatizar la Ingesta de Datos de Producción CUMPLIDO (Sprint 1) - Implementado pipeline ETL completo con validación automática - Procesamiento asíncrono de archivos TXT con monitoreo en tiempo real - Validaciones robustas y manejo de duplicados - OE-2: Centralizar la Información en una Base de Datos Relacional CUMPLIDO (Sprint 1) - Modelo de datos estrella implementado en PostgreSQL (Supabase) - Tablas dimensionales: dim_maquinista, dim_maquina - Tabla de hechos: fact_production con métricas de producción - Índices optimizados y restricciones de integridad - OE-3: Proveer Dashboards Interactivos con KPIs en Tiempo Real CUMPLIDO (Sprint 1) + 🔄 EN MEJORA (Sprint 2) - Integración completa con Metabase embebido - Dashboards con KPIs de producción, eficiencia y defectos - Sprint 2 agregará filtros interactivos y análisis comparativo - OE-4: Garantizar Seguridad y Control de Acceso por Roles CUMPLIDO (Sprint 1) - Autenticación con Supabase Auth + validación JWT en backend - Rutas protegidas con control de acceso por rol - Auditoría de accesos a dashboards - OE-5: Optimizar la Agilidad en la Toma de Decisiones Operativas EN PROGRESO - Sprint 1 habilitó acceso inmediato a datos actualizados - Sprint 2 agregará capacidades de análisis comparativo para identificar patrones - Sprint 3 completará con gestión avanzada de usuarios y permisos Justificación: El alcance del proyecto fue definido con precisión en la Fase 1 utilizando metodología Scrum. Los Product Backlog Items fueron refinados exhaustivamente con el cliente, y el equipo ha demostrado una velocidad estable que permite cumplir los compromisos de cada sprint sin necesidad de ajustar objetivos. La planificación conservadora con buffers del 30% ha permitido absorber imprevistos sin desviar el rumbo del proyecto. ### 1.3 Ajustes a Metodología Se realizó un ajuste menor en la metodología de trabajo durante el Sprint 2 en respuesta a lecciones aprendidas del Sprint 1: #### Ajuste Implementado: Incorporación de Spikes Técnicos Contexto: Durante el Sprint 1, se encontraron impedimentos técnicos (IMP-008, IMP-009) que requirieron investigación y experimentación significativas durante el tiempo de desarrollo, afectando la predictibilidad de la velocidad. Ajuste: A partir del Sprint 2, se incorporaron Spikes Técnicos como actividades explícitas dentro del Sprint Backlog: - SPIKE-01: Validar integración de filtros con Metabase JWT (2 días) - SPIKE-02: Validar generación de PDFs con Flying Saucer (2 días) Beneficios del ajuste: - Reducción de incertidumbre técnica antes de comprometer Story Points - Mejor visibilidad de riesgos técnicos en el Sprint Planning - Decisiones Go/No-Go informadas sobre viabilidad de implementación - Estimaciones más precisas de tareas de desarrollo Impacto: Los spikes consumieron 2 Story Points del buffer del Sprint 2 (30% reservado = 9 SP), permitiendo validar ambas tecnologías críticas en los primeros 2 días del sprint sin afectar los compromisos del Sprint Goal. #### Metodología Scrum Core (Mantenida sin cambios) Todos los elementos fundamentales de Scrum se mantienen según lo planificado: - Sprints de duración fija: Sprint 1 (4 semanas), Sprint 2 (3 semanas), Sprint 3 (4 semanas) - Eventos Scrum: Sprint Planning, Daily Scrum (diario), Sprint Review, Sprint Retrospective - Roles: Product Owner (Boris), Scrum Master (Jaime), Development Team (ambos) - Artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment - Definition of Ready y Definition of Done: Aplicados estrictamente en todas las historias - Límites WIP: 3 tareas simultáneas por persona, 6 ítems en "In Progress" Métricas de adherencia: - Daily Scrums realizados: 19/19 en Sprint 1 (100%) - Sprint Review exitoso: Sprint 1 completado con demostración al PO el 3 de octubre - Sprint Retrospective documentada con lecciones aprendidas y acciones de mejora Impacto del ajuste: La incorporación de spikes técnicos fue una mejora bien recibida por el equipo, permitiendo abordar incertidumbres técnicas de manera más efectiva. No se reportaron impactos negativos en la entrega de valor. ## Conclusión de la Sección El proyecto IOC ha demostrado un avance sólido y medible durante la Fase 2, con un Sprint 1 completado al 100% y un Sprint 2 en progreso con buen ritmo (24% completado en la primera mitad del sprint). La metodología Scrum ha sido aplicada con disciplina, evidenciada por artefactos completos (Product Backlog, Sprint Backlogs, Burndowns, Dailies, Retrospectivas) y métricas cuantitativas de cumplimiento. La calidad del desarrollo está respaldada por: - Cobertura de tests >70% - Resolución del 100% de impedimentos - Mitigación de riesgos críticos - Code reviews y DoD aplicado estrictamente - Instrumentación con métricas (Micrometer, Actuator) El equipo ha demostrado capacidad para adaptarse (incorporación de spikes técnicos en Sprint 2) y resolver problemas complejos (optimización ETL, integración Metabase JWT, manejo de concurrencia), manteniendo siempre el foco en entregar valor de negocio medible al stakeholder. . |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | ### 1.4 Evidencias de Avance A continuación se describen las evidencias clave que demuestran el avance del proyecto: #### A. Product Backlog y Planificación del Proyecto Archivo: 02.-product_backlog.md (ubicación: PRODUCT_BACKLOG.md) Descripción: Documento maestro que contiene la visión completa del proyecto, incluyendo: - 3 épicas principales del proyecto (Ingesta, Visualización, Seguridad) - 23 historias de usuario priorizadas con formato "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]" - Criterios de aceptación detallados en formato Given-When-Then - Estimación en Story Points mediante Planning Poker - Definition of Ready y Definition of Done aplicados consistentemente - Configuración del tablero Kanban conWIP limits Cómo demuestra el desarrollo: Este documento evidencia la aplicación de metodología Scrum con planificación detallada y orientada al valor de negocio. Cada historia incluye criterios de aceptación medibles que fueron utilizados como checklist durante el desarrollo y testing. Resguardo de calidad: El Product Backlog fue refinado en sesiones conjuntas con el stakeholder (representado por el PO) y revisado en cada Sprint Planning para asegurar que las historias cumplieran con el DoR antes de ser comprometidas. #### B. Sprint 1 Backlog y Seguimiento Detallado Archivo: 01.-Sprint-1-Backlog.md (ubicación: Sprint-1-Backlog.md) Descripción: Backlog específico del Sprint 1 que incluye: - 5 historias comprometidas (IOC-021, IOC-022, IOC-023, IOC-001, IOC-006) con 41 Story Points - Desglose de 40 tareas técnicas granulares con responsables asignados - Estado de completitud de cada tarea (100% completadas) - Registro de dependencias técnicas identificadas (Metabase, Supabase Auth, Backend API, PostgreSQL) - Catálogo de 16 impedimentos con descripción, impacto y resolución documentada - Análisis de riesgos con probabilidad, impacto y estrategias de mitigación - Lecciones aprendidas del sprint Cómo demuestra el desarrollo: Este documento es la evidencia más detallada del trabajo técnico realizado. Cada tarea incluye su estado de completitud, y los impedimentos documentados muestran la capacidad del equipo para resolver problemas complejos de forma sistemática. Resguardo de calidad: - Todas las tareas fueron revisadas en code review antes del merge - Los impedimentos críticos (IMP-008, IMP-009) fueron escalados y resueltos con refactorización profunda - Se implementaron tests unitarios con cobertura >70% - Se aplicó el DoD estrictamente: código revisado, tests pasando, sin errores de linting, documentación actualizada #### C. Daily Scrum Summaries - Sprint 1 y Sprint 2 Archivos: - 03.-daily_scrum_summary_sprint_1.md (ubicación: DAILY_SCRUM_SUMMARY_SPRINT_1.md) - 03.-daily_scrum_summary_sprint_2.md (ubicación: DAILY_SCRUM_SUMMARY_SPRINT_2.md) Descripción: Registro completo de todas las reuniones Daily Scrum realizadas durante los sprints, siguiendo el formato estándar de Scrum: - Round Robin: Cada miembro responde "Qué hice ayer", "Qué haré hoy", "Tengo algún blocker" - Progreso del Sprint: Historias completadas y Story Points acumulados - Blockers identificados: Impedimentos detectados con ID único (IMP-XXX) - Parking Lot: Temas a discutir fuera de la daily - Fecha de siguiente daily Cómo demuestra el desarrollo: Estas evidencias muestran la transparencia y disciplina del equipo en la ejecución de Scrum. Se realizaron 17 dailies durante el Sprint 1 sin faltas, y cada impedimento fue rastreado hasta su resolución. Los dailies del Sprint 2 muestran que el equipo está actualmente en la Semana 2 con buen ritmo de progreso. Resguardo de calidad: Los dailies permitieron detectar impedimentos tempranamente: - IMP-001 (Error 404 en /update-password) detectado día 4, resuelto día 5 - IMP-009 (ETL con rendimiento inaceptable) detectado día 11, resuelto día 12 con optimización completa - Visibilidad diaria del progreso facilitó ajustes ágiles de prioridades #### D. Gráficos Burndown de Sprints Archivos: - 05.-sprint1_burndown_REAL.png (Sprint 1) - 05.-sprint2_grafico_burndown.png (Sprint 2) - 05.-burndown_chart.ipynb (Script Python para generación automatizada) Descripción: Gráficos de burndown que muestran visualmente el progreso del sprint: - Eje X: Días del sprint - Eje Y: Story Points restantes - Línea ideal (tendencia lineal) vs línea real (progreso del equipo) - Sprint 1 completó los 41 SP comprometidos - Sprint 2 muestra progreso de 5/21 SP al día 14 de Octubre Cómo demuestra el desarrollo: Los burndowns son evidencia cuantitativa del ritmo de entrega. Conclusión del Reporte del Sprint 1 El equipo demostró una gran capacidad de ejecución al completar el 100% del alcance comprometido, pero a costa de horas extras, lo que revela una velocidad insostenible. La principal lección es ajustar el compromiso del próximo sprint a una capacidad más realista (33-37 SP) para evitar el riesgo de burnout y mantener un ritmo constante. ### Conclusión del Reporte del Sprint 2 El sprint está en alto riesgo, con un progreso del 24% a casi la mitad del tiempo, debido a un enfoque inicial exclusivo en tareas de backend. La línea plana del burndown es una clara señal de alarma que exige una colaboración inmediata del equipo para completar una historia de usuario de punta a punta y romper el estancamiento. Resguardo de calidad: El burndown es generado mediante un notebook de Jupyter que lee datos reales del Sprint Backlog, eliminando manipulación manual y asegurando trazabilidad. #### E. Impediment Log Archivos: - 04.-impediment_log_sprint_1.md - 04.-impediment_log_sprint_2.md Descripción: Registro estructurado de todos los impedimentos encontrados durante los sprints, incluyendo: - ID único del impedimento - Descripción del problema - Impacto en el sprint (crítico, alto, medio, bajo) - Responsable de la resolución - Estado (activo, resuelto, mitigado) - Fecha de detección y resolución - Solución implementada Cómo demuestra el desarrollo: Este log evidencia la madurez del equipo en la gestión de riesgos. Los 16 impedimentos del Sprint 1 fueron resueltos al 100%, con tiempos de resolución de 1-2 días para impedimentos críticos. Resguardo de calidad: Los impedimentos críticos desencadenaron acciones de mejora documentadas: - IMP-009 (rendimiento ETL) → Refactorización completa con caché y batching JDBC - IMP-011 (ECONNREFUSED) → Ajuste de configuración de proxy Vite documentado para futuros desarrolladores #### F. Tablero Kanban y Gestión Visual Archivos: - 02.-kanban - Link al tablero GitHub Projects: https://github.com/users/qb4745/projects/6 (Sprint 1) 02.-tablero_kanban.png (Screenshots de los tableros) - 02.-kanban - Link al tablero GitHub Projects: https://github.com/users/qb4745/projects/7 (Sprint 2) - 02.-tablero_kanban.png (Screenshots de los tableros) Descripción: Tablero Kanban digital configurado en GitHub Projects con: - Columnas: Backlog, Done, In Progress, Done - Tarjetas con historias de usuario y tareas técnicas - Asignación visual de responsables - Filtros por tipo de tarea (frontend/backend), y estado Cómo demuestra el desarrollo: El tablero Kanban es la herramienta de gestión en tiempo real del equipo. Las capturas de pantalla muestran el flujo de trabajo: todas las tarjetas del Sprint 1 están en la columna "Done", evidenciando el cumplimiento del 100%. #### G. Retrospectiva del Sprint 1 Archivo: 06.-sprint_1_retrospective.md Descripción: Documento de retrospectiva del Sprint 1 siguiendo el formato "What went well, What didn't go well, Action items": - Éxitos: Implementación exitosa de Circuit Breaker, procesamiento asíncrono, Advisory Locks - Áreas de mejora: Necesidad de spikes técnicos. Sobre-estimación de capacidad (41 SP) obligó a trabajar 2 días extra - Acciones: Incorporar spikes en Sprint 2, velocidad del próximo sprint se ajustará. Es prioritario integrar el testing y linters/formatters desde el inicio y documentar el setup de entorno para eliminar la pérdida de tiempo en problemas de configuración y calidad de código. Cómo demuestra el desarrollo: La retrospectiva muestra la capacidad del equipo para reflexionar y mejorar continuamente. Las acciones identificadas fueron implementadas en Sprint 2 (spikes técnicos agregados al backlog). Resguardo de calidad: La retrospectiva es un mecanismo formal de mejora continua. Las lecciones aprendidas documentadas se convierten en estándares para sprints futuros. #### H. Demo del Sprint 1 Archivo: 07.-sprint_1_demo.md Descripción: Guión y resultados de la Sprint Review (demostración) del Sprint 1, incluyendo: - Agenda de la demo - Historias demostradas en vivo - Feedback del Product Owner - Métricas de completitud presentadas - Próximos pasos Cómo demuestra el desarrollo: La demo es la validación final de que el incremento de software funciona y cumple con los criterios de aceptación. El PO aprobó todas las historias demostradas. Resguardo de calidad: Cada historia fue demostrada con datos reales: - Autenticación con usuarios reales de Supabase - Carga de archivo TXT real de producción (17k+ registros) - Dashboard de Metabase mostrando KPIs derivados de los datos cargados #### I. Esquema de Base de Datos y ERD Archivos: - 3.-ERD-2025-10-14-022739.png (Diagrama Entidad-Relación actualizado) - 3.-schema-actual.sql (Script SQL del esquema completo) - 3.-supabase-schema-bdyvzjpkycnekjrlqlfp.png (Screenshot del esquema en Supabase) Descripción: Modelo de datos en tercera forma normal (3FN) con arquitectura de estrella (star schema) para análisis BI: - Tablas dimensionales: dim_maquina, dim_maquinista - Tabla de hechos: fact_production (métricas de producción por día/línea/turno/máquina) - Tabla de control: etl_job (seguimiento de jobs ETL) - Índices optimizados: UNIQUE en clave de negocio, índices en foreign keys Cómo demuestra el desarrollo: El esquema de base de datos es la columna vertebral del sistema. Su diseño refleja análisis profundo de los requisitos de negocio y optimización para consultas analíticas. Resguardo de calidad: - El esquema fue revisado y aprobado por el stakeholder en la Fase 1 - Índices UNIQUE previenen duplicados a nivel de base de datos - Foreign keys con ON DELETE CASCADE aseguran integridad referencial - Verificadores @PostConstruct validan integridad al arrancar la aplicación #### J. Tests Automatizados Archivo: 2.-tests.zip Screenshot: 2.-tests.png Descripción: Suite completa de tests automatizados: - Tests Unitarios (JUnit 5 + Mockito): Cobertura >70% en servicios críticos (EtlJobService, ParserService, DataSyncService, MetabaseEmbeddingService) - Tests de Integración: Validación de flujos completos con base de datos H2 in-memory Cómo demuestra el desarrollo: Los tests son evidencia de ingeniería de software profesional. La cobertura >70% asegura que la lógica de negocio crítica está validada automáticamente. Resguardo de calidad: - Tests de integración validan transacciones y rollback en escenarios de error - Estrategia de testing definida: Unitarios para lógica, Integración para persistencia, E2E para UX #### K. Registro de Riesgos Archivo: 04.-risk_register.md Descripción: Registro de riesgos del proyecto con: - ID único del riesgo - Descripción y contexto - Probabilidad (Muy Baja, Baja, Media, Alta) - Impacto (Bajo, Medio, Alto, Crítico) - Estado (Mitigado, Monitoreado, Aceptado) - Estrategia de mitigación implementada - Plan de contingencia Cómo demuestra el desarrollo: El registro de riesgos muestra gestión proactiva de la incertidumbre. Los 3 riesgos críticos identificados (R-002: Integración Metabase, R-004: Concurrencia ETL, R-008: Procesamiento asíncrono) fueron completamente mitigados durante el Sprint 1. Resguardo de calidad: Cada riesgo crítico desencadenó implementación de controles técnicos: R-002 → Circuit Breaker + caché ¦ R-004 → Advisory Locks + índices UNIQUE - R-008 → @Async + EtlJobWatchdog + polling en frontend #### L. Cronograma del Proyecto Archivo: 03.-cronograma.png Descripción: Diagrama de Gantt o cronograma visual que muestra: - 3 sprints del proyecto con fechas de inicio y fin - Hitos principales (Sprint Reviews, entregables) - Estado actual (Sprint 2 Semana 2) Cómo demuestra el desarrollo: El cronograma evidencia cumplimiento de plazos. El Sprint 1 se completó exactamente en la fecha comprometida (4 octubre 2025). Resguardo de calidad: La planificación incluye buffers del 30% para absorber imprevistos sin afectar las fechas de entrega comprometidas con el cliente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo Para mayor claridad con formato más apropiado: plan_trabajo_v2.md |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO (Semanas 1-4: Ago - Sept 2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Definición y Planificación Inicial | Establecer visión, objetivos, alcance y fundamentación del proyecto APT. Redactar documento de definición. | Plantillas DUOC UC, Guía de asignatura | 11-23 Agosto (2 semanas) | Boris A. (P.O.), Jaime V. (S.M.) | Facilitador: Experiencia previa en proyectos de BI. Obstáculo: Ajustar alcance realista para 11 semanas. | ✅ Completado (Agosto 2025) | Sin ajustes. Documento aprobado por comisión evaluadora. |
| Análisis y Planificación de Requerimientos | Toma de Requisitos y Creación de Historias de Usuario | Sesiones de trabajo con stakeholder para identificar necesidades y redactar 15 HU con formato "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]" + criterios de aceptación. | Plantilla de HU, Técnica User Story Mapping | 11-23 Agosto (2 semanas) | Boris A. (P.O.) con validación de Jaime V. | Facilitador: Stakeholder accesible (representado por P.O.). Obstáculo: Definir criterios de aceptación medibles. | ✅ Completado (Agosto 2025) | Sin ajustes. 23 HU documentadas con criterios Given-When-Then (11 Must Have para MVP, 12 Should/Could Have para post-MVP). Refinamiento continuo durante Fase 1. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Creación y Priorización del Product Backlog | Consolidar HU en Product Backlog único, estimar con Planning Poker (Story Points) y priorizar según valor de negocio (MoSCoW). | GitHub Projects, Técnica Planning Poker | 11-23 Agosto (2 semanas) | Boris A. (P.O.) | Facilitador: Metodología MoSCoW clara. Obstáculo: Equilibrar valor y complejidad técnica. | ✅ Completado (Agosto 2025) | Ajuste: Backlog inicialmente planificado para 4 sprints, reducido a 3 sprints para enfocarse en entregar valor del MVP (104 SP Must Have). Should/Could (63 SP) pospuesto a post-MVP. Distribución final: Sprint 1 (41 SP), Sprint 2 (21 SP), Sprint 3 (42 SP). Decisión tomada en Sprint 0 Planning. |
| Arquitectura de Software | Definición de Arquitectura y Stack Tecnológico | Analizar alternativas y seleccionar stack (React + Spring Boot + Supabase + Metabase). Crear diagrama de arquitectura de alto nivel. | Documento de Arquitectura, Diagramas C4 | 11-23 Agosto (2 semanas) | Ambos | Facilitador: Conocimiento previo de Spring Boot y React. Obstáculo: Integración Metabase (tecnología nueva). | ✅ Completado (Agosto 2025) | Sin ajustes. Stack validado técnicamente mediante spike en Fase 1. |
| Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos | EDA y Prototipado Técnico | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) con muestra CSV para validar formato y definir reglas ETL. Diseño del modelo dimensional (esquema estrella). | Google Colab (Python), Muestra CSV 17k registros | 11-23 Agosto (2 semanas) | Jaime V. | Facilitador: Dataset real disponible desde inicio. Obstáculo: Datos con inconsistencias de formato. | ✅ Completado (Agosto 2025) | Sin ajustes. EDA validó la estructura CSV y definió las transformaciones necesarias. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | HITO 1: Exposición Grupal de Proyecto | Presentación formal del documento de definición y planificación ante comisión evaluadora. Defensa de alcance y viabilidad. | Documento Fase 1, Presentación PPT | 01-06 Septiembre (Semana 4) | Ambos | Facilitador: Preparación exhaustiva con ensayos previos. Obstáculo: Ajustar timing de presentación a 15 minutos. | ✅ Completado (Sept 2025) | Ajuste: Fase 1 aprobada con observaciones. Feedback del profesor: (1) Reforzar aplicación de metodología Scrum en planificación (ceremonias, roles, artefactos), (2) Clarificar Definition of Done. |
| SPRINT 0: CONFIGURACIÓN Y SETUP (Semana 5: 01-06 Sep 2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura de Software; Calidad de Software | Sprint 0 Planning | Planificar actividades de configuración de entornos, repositorios y proyectos base. Definir Definition of Done para Sprint 0. | GitHub Projects, Checklist de configuración | 01 Sept (medio día) | Jaime V. (S.M.) facilita, Ambos participan | Facilitador: Checklist predefinido de configuración. Obstáculo: Dependencias de cuentas externas (Supabase, Metabase). | ✅ Completado (01 Sept) | Sin ajustes. Sprint 0 limitado a 1 semana por cronograma ajustado. |
| Arquitectura de Software | Configuración de Repositorios GitHub | Crear repositorios frontend (React + Vite + TS) y backend (Spring Boot). Configurar estructura de carpetas, .gitignore, README. | GitHub, Git | 02-03 Sept (2 días) | Jaime V. | Facilitador: Templates de proyectos existentes. Obstáculo: Sincronización de versiones de dependencias. | ✅ Completado (02-03 Sept) | Sin ajustes. Repos: ioc-frontend, ioc-backend. |
| Arquitectura de Software | Configuración de Supabase (BD + Auth) | Crear proyecto en Supabase, configurar PostgreSQL, habilitar Supabase Auth, obtener claves API. | Supabase (free tier), Documentación oficial | 02-03 Sept (2 días) | Boris A. | Facilitador: Supabase ofrece setup rápido. Obstáculo: Rate limits de free tier. | ✅ Completado (02-03 Sept) | Ajuste: Identificado riesgo R-009 (rate limiting). Mitigación parcial: Implementar caché agresivo. Nota: Riesgo se materializó como IMP-S2-007 en Sprint 2. |
| Arquitectura de Software | Configuración de Metabase | Instalar Metabase Open Source localmente (Docker), conectar a Supabase, configurar secret key para JWT embedding. | Docker, Metabase OSS, Documentación embedding | 04-05 Sept (2 días) | Jaime V. | Facilitador: Docker simplifica instalación. Obstáculo: Persistencia de configuración en Docker. | ✅ Completado (04-05 Sept) | Ajuste: Documentar comando Docker con volumen persistente para evitar pérdida de configuración. |
| Arquitectura de Software | Configuración de Proyectos Base | Crear proyecto Spring Boot (v3.5.5) con dependencias (Spring Security, JPA, Lombok). Crear proyecto React con Vite, TypeScript, Tailwind CSS. | IntelliJ IDEA, VS Code, Maven, npm | 04-06 Sept (2 días) | Ambos | Facilitador: Generadores automáticos (Spring Initializr, create vite). Obstáculo: Configurar proxy Vite para evitar CORS. | ✅ Completado (04-06 Sept) | Ajuste: Configurar proxy en vite.config.ts para evitar CORS con backend local. |
| Arquitectura de Software | Sprint 0 Review (Interno) | Validar que todos los entornos estén operativos y el equipo pueda comenzar desarrollo. Checklist: ¿Repos listos? ¿BD conectada? ¿Proyectos compilan? | Checklist de configuración | 06 Sept (1 hora) | Jaime V. (S.M.) facilita | Facilitador: Checklist binario (sí/no) simplifica la validación. | ✅ Completado (06 Sept) | Sin ajustes. Todos los ítems del checklist aprobados. Sprint 0 exitoso. |
| SPRINT 1: FUNDACIÓN Y VISUALIZACIÓN (Semanas 5-8: 08 Sept - 04 Oct 2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 1 Planning | Seleccionar HU del Product Backlog (IOC-021, IOC-022, IOC-023, IOC-001, IOC-006 = 41 SP). Definir Sprint Goal: "Ciclo de valor end-to-end funcional". Descomponer HU en tareas técnicas. | Product Backlog, GitHub Projects, Planning Poker | 08 Sept (4 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita, Ambos estiman | Facilitador: HU con criterios de aceptación claros. Obstáculo: Incertidumbre técnica en integración Metabase. | ✅ Completado (08 Sept) | Sin ajustes. Comprometidos 41 SP (100% del Must del Product Backlog). Velocidad proyectada: 2 SP/día. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Daily Scrum Sprint 1 | Reunión diaria de 15 min: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo bloqueadores? Actualizar el tablero Kanban. | GitHub Projects, Daily Scrum Template | 09 Sept - 03 Oct (19 días hábiles, Lun-Vie, excluyendo festivos 18-19 Sept) | Jaime V. (S.M.) facilita | Facilitador: Formato timeboxed evita desviaciones. Obstáculo: Detectar impedimentos técnicos temprano. | ✅ Completado (18 dailies documentadas) | Sin ajustes. 16 impedimentos detectados y escalados: IMP-001 (Update password 404), IMP-004 (Logout inseguro), IMP-007 (Tests fallan), IMP-008 (Duplicados), IMP-009 (Rendimiento ETL), IMP-011 (ECONNREFUSED), IMP-012 (CORS), IMP-013 (Bucle infinito), IMP-014 (Tokens expirados), IMP-015 (Fallo BD arranque), IMP-016 (Agotamiento conexiones). 100% resueltos. |
| Programación de Software | HU IOC-021: Iniciar Sesión | Como Administrador quiero iniciar sesión con mail/contraseña para acceder de forma segura. Tareas: FE-TASK-01 (Componente SignIn), FE-TASK-02 (Integración Supabase Auth), BE-TASK-01 (AuthController), BE-TASK-02 (JwtRequestFilter). | React, Supabase Auth, Spring Security, JWT | 09-12 Sept (4 días, 8 SP) | Boris A. (Frontend 50%), Jaime V. (Backend 50%) | Facilitador: Supabase Auth SDK bien documentada. Obstáculo: Validación JWT entre Supabase y Spring. | ✅ Completado (12 Sept) | Impedimento IMP-001 (Error 404 en /update-password) resuelto ajustando configuración Supabase. |
| Programación de Software | HU IOC-022: Cerrar Sesión | Como Usuario autenticado quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta. Tareas: FE-TASK-03 (Botón SignOut), FE-TASK-04 (Invalidar sesión Supabase), BE-TASK-03 (Limpiar contexto Security). | React, Supabase Auth, Spring Security | 13-15 Sept (3 días, 5 SP) | Boris A. (Frontend 70%), Jaime V. (Backend 30%) | Facilitador: Supabase ofrece método signOut() nativo. Obstáculo: Prevenir acceso mediante historial del navegador. | ✅ Completado (15 Sept) | Ajuste: Implementar limpieza de localStorage + redirección forzada + validación de sesión en ProtectedRoute. |
| Programación de Software | HU IOC-023: Layout y Rutas Protegidas | Como Sistema quiero proteger rutas según rol para controlar el acceso. Tareas: FE-TASK-05 (AppLayout con navegación), FE-TASK-06 (ProtectedRoute). | React Router, Spring Security | 16-18 Sept (3 días, 5 SP) | Boris A. (100%) | Facilitador: React Router v6 con soporte nativo de protección. Obstáculo: Sincronizar estado de autenticación entre componentes. | ✅ Completado (18 Sept) | Ajuste: Crear contexto AuthContext para compartir estado de sesión globalmente. |
| Programación de Software; Inteligencia de Negocios | HU IOC-001: Cargar Archivo CSV | Como Administrador quiero cargar archivo CSV de producción para alimentar el sistema con datos actualizados. Tareas: BE-TASK-04 (EtlController), BE-TASK-05 (EtlJobService), BE-TASK-06 (ParserService), BE-TASK-07 (DataSyncService), BE-TASK-08 (Advisory Locks), BE-TASK-09 (Sistema de Reintentos), BE-TASK-10 (EtlJobWatchdog), BE-TASK-11 (Micrometer), BE-TASK-12 (HealthIndicator), BE-TASK-13 (Caché dimensiones), BE-TASK-14 (JDBC Batching), BE-TASK-15 (Índice UNIQUE), BE-TASK-16 (Verificador de duplicados). FE-TASK-07 (DataIngestionPage), FE-TASK-08 (Drag & drop), FE-TASK-09 (Polling de estado). | Spring Boot, PostgreSQL, React, Micrometer | 19 Sept - 30 Sept (10 días, 13 SP) | Jaime V. (Backend 85%), Boris A. (Frontend 15%) | Facilitador: Dataset real disponible para testing. Obstáculo Crítico: Rendimiento ETL inaceptable (4+ min para 17k registros). | ✅ Completado (30 Sept) | Impedimentos Críticos Resueltos: IMP-008 (Duplicados → Índice UNIQUE compuesto), IMP-009 (Rendimiento → Caché + JDBC Batching, mejora 87.5%: 4min→30seg). Refactorización completa del pipeline ETL. |
| Inteligencia de Negocios | HU IOC-006: Visualizar Dashboard | Como Gerente quiero visualizar dashboard con KPIs para tomar decisiones informadas. Tareas: BE-TASK-17 (MetabaseEmbeddingService), BE-TASK-18 (Generar JWT Metabase), BE-TASK-19 (DashboardController), BE-TASK-20 (DashboardAuditService), BE-TASK-21 (SecurityConfig CSP), BE-TASK-22 (JwtAuthenticationConverter), BE-TASK-23 (Circuit Breaker), BE-TASK-24 (Caché Caffeine). FE-TASK-10 (DashboardEmbed), FE-TASK-11 (Solicitar URL firmada), FE-TASK-12 (Renderizar iframe), FE-TASK-13 (Auto-refresh). | Metabase, JWT, React, Resilience4j, Caffeine | 23 Sept - 03 Oct (8 días, 13 SP) | Jaime V. (Backend 70%), Boris A. (Frontend 30%) | Facilitador: Documentación oficial de Metabase JWT. Obstáculo Crítico: 5 impedimentos técnicos de integración. | ✅ Completado (03 Oct) | Impedimentos Resueltos: IMP-011 (ECONNREFUSED → Proxy Vite), IMP-012 (CORS → allowedOrigins), IMP-013 (Bucle infinito → useCallback), IMP-014 (Tokens expirados → Auto-refresh). |
| Programación de Software | Localización y Rebranding | Traducir interfaz completa al español, aplicar branding "Cambiaso" (logos, colores), adaptar formatos chilenos. Tareas: FE-TASK-17 (Traducciones, Assets corporativos, Formatos i18n). | React, Tailwind SS, Assets corporativos | 01-03 Oct (2 días, 3 SP) | Boris A. (100%) | Facilitador: Assets corporativos disponibles. Obstáculo: Consistencia de traducción en mensajes de error. | ✅ Completado (03 Oct) | Sin ajustes. 100% de la UI en español con branding corporativo aplicado. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 1 Review | Demostración en vivo del incremento al PO: Login → Cargar CSV → Ver Dashboard con KPIs actualizados. Validar criterios de aceptación de las 5 HU. | Incremento de software funcional, Dataset real | 03 Oct (2 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita, Ambos demuestran | Facilitador: Demo script preparado previamente. Obstáculo: Sincronizar datos de Supabase con Metabase. | ✅ Completado (03 Oct) | PO aprobó las 5 HU. Feedback positivo: "Ciclo completo funcionando perfectamente". Sin cambios solicitados. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 1 Retrospective | Reflexión del equipo: ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? ¿Qué acciones de mejora implementaremos en Sprint 2? | Acta de Retrospectiva, Template Start-Stop-Continue | 03 Oct (1.5 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita | Facilitador: Ambiente de confianza para un feedback honesto. | ✅ Completado (03 Oct) | Acciones de Mejora Identificadas: (1) Implementar sesión de Backlog Refinement a mitad de sprint, (2) Definir perfil de test desde el inicio de nuevos módulos, (3) Documentar decisiones arquitectónicas en ADRs, (4) Actualizar DoD con criterios de calidad y testing. |
| SPRINT 2: INTERACTIVIDAD ANALÍTICA (Semanas 9-11: 06 Oct - 24 Oct 2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 2 Planning | Seleccionar HU del Product Backlog (IOC-008, IOC-012 = 21 SP). Definir Sprint Goal: "Dashboard interactivo con filtros y análisis comparativo". Incorporar 2 spikes técnicos (SPIKE-01, SPIKE-02 = 2 SP). Descomponer HU en tareas. | Product Backlog, GitHub Projects | 06 Oct (4 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita, Ambos estiman | Facilitador: Lecciones de Sprint 1 aplicadas (spikes incorporados). Obstáculo: Menor duración del sprint (3 vs 4 semanas). | ✅ Completado (06 Oct) | Ajuste Metodológico: Incorporación de spikes técnicos para validar viabilidad antes de comprometer desarrollo. Sprint reducido a 3 semanas por cronograma académico. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Daily Scrum Sprint 2 | Reunión diaria de 15 min: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo bloqueadores? Actualizar el tablero Kanban. | GitHub Projects, Daily Scrum Template | 07 Oct - 24 Oct (15 días hábiles, Lun-Vie) | Jaime V. (S.M.) facilita | Facilitador: Ritmo establecido en Sprint 1. Obstáculo: Impedimentos técnicos de performance detectados. | 🔄 En Progreso (6/15 dailies realizados al 14 Oct) | 5 impedimentos resueltos: IMP-S2-001 (Documentación Metabase JWT), IMP-S2-002 (Conflicto Maven), IMP-S2-003 (Caché sin invalidación), IMP-S2-004 (Query N+1). 3 impedimentos activos: IMP-S2-005 (PDF sin gráficos, en progreso), IMP-S2-006 (Tests sin seed), IMP-S2-007 (Rate limiting Supabase). Asistencia 100%. |
| Arquitectura de Software | SPIKE-01: Validar Filtros Metabase JWT | Spike técnico (timeboxed 2 días) para validar viabilidad de pasar parámetros de filtro en tokens JWT de Metabase. Criterio Go/No-Go. | Metabase, Postman, JWT.io | 07-08 Oct (2 días, 1 SP) | Jaime V. (100%) | Facilitador: Documentación de parámetros JWT en Metabase. Obstáculo: Validar sintaxis exacta de params. | ✅ Completado (08 Oct) | Resultado Spike: ✅ GO. Validado que Metabase soporta params en payload JWT. Sintaxis documentada. |
| Arquitectura de Software | SPIKE-02: Validar Generación PDF Flying Saucer | Spike técnico (timeboxed 2 días) para validar viabilidad de generar PDFs con Flying Saucer + HTML/CSS. Criterio Go/No-Go. | Flying Saucer, Spring Boot, HTML/CSS | 07-08 Oct (2 días, 1 SP) | Boris A. (100%) | Facilitador: Flying Saucer es una librería madura. Obstáculo: Renderizado de gráficos complejos. | ✅ Completado (08 Oct) | Resultado Spike: ✅ GO con condición. Flying Saucer funciona para tablas y textos. Gráficos requieren conversión a imagen previa. |
| Programación de Software; Inteligencia de Negocios | HU IOC-012: Filtrar Datos del Dashboard | Como Gerente quiero filtrar dashboard por línea/período/taller para analizar segmentos específicos. Tareas: BE-TASK-25 (FilterController), BE-TASK-26 (FilterService), BE-TASK-27 (Caché Caffeine para filtros), BE-TASK-28 (Validación de parámetros), BE-TASK-29 (Actualizar MetabaseEmbeddingService para params). FE-TASK-17 (FilterPanel), FE-TASK-18 (Dropdowns de filtro), FE-TASK-19 (Aplicar filtros a dashboard). | Spring Boot, Caffeine, React, Metabase | 09-17 Oct (7 días, 8 SP) | Jaime V. (Backend 60%), Boris A. (Frontend 40%) | Facilitador: Spike-01 validó viabilidad técnica. Obstáculo: Sincronización de estado de filtros con iframe. | 🔄 En Progreso (50% completado al 14 Oct) | Backend completado (FilterController, FilterService con caché). Frontend en desarrollo (FilterPanel en progreso). Proyección: completar 20 Oct. |
| Inteligencia de Negocios | HU IOC-008: Comparar Desempeño entre Entidades | Como Gerente quiero comparar el desempeño entre turnos/líneas para identificar mejores prácticas. Tareas: BE-TASK-30 (AnalyticsController), BE-TASK-31 (ComparativeAnalyticsService), BE-TASK-32 (Queries de agregación), BE-TASK-33 (ExportService para PDF/Excel), BE-TASK-34 (Generación PDF con Flying Saucer), BE-TASK-35 (Generación Excel con Apache POI). FE-TASK-20 (ComparativeAnalyticsPage), FE-TASK-21 (Selector de entidades), FE-TASK-22 (Tabla comparativa), FE-TASK-23 (Botones de exportación). | Spring Boot, Flying Saucer, Apache POI, React | 09-24 Oct (12 días, 13 SP) | Jaime V. (Backend 70%), Boris A. (Frontend 30%) | Facilitador: Spike-02 validó generación PDF. Obstáculo Crítico: Query N+1 detectado en agregaciones. | 🔄 En Progreso (40% completado al 14 Oct) | Impedimento Crítico Resuelto: IMP-S2-004 (Query N+1 → Optimización con JOIN FETCH + projection, mejora 600%: 12 seg→<2 seg). Backend en desarrollo (AnalyticsController, ComparativeAnalyticsService listos). Frontend pendiente. Proyección: completar 23 Oct. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 2 Review | Demostración en vivo del incremento al PO: Aplicar filtros a dashboard → Comparar desempeño entre turnos → Exportar PDF. Validar criterios de aceptación. | Incremento de software funcional | 24 Oct (2 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita, Ambos demuestran | Facilitador: Demo script preparado. Obstáculo: Asegurar datos de test representativos. | ⏳ Planificado (24 Oct) | Proyección: 2 HU completadas. Demo planeada con datos reales de 3 líneas, 3 turnos, 30 días. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 2 Retrospective | Reflexión del equipo: ¿Spikes funcionaron? ¿DoD de performance fue efectivo? ¿Qué mejorar para Sprint 3? | Acta de Retrospectiva | 24 Oct (1.5 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita | Facilitador: Datos cuantitativos de performance para evaluar DoD. | ⏳ Planificado (24 Oct) | Temas previstos: Evaluar efectividad de spikes, discutir priorización backend 70%, planificar tests E2E para Sprint 3. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | HITO 2: Entrega de Avance de Proyecto | Entregar informe de avance escrito (con evidencias: backlogs, dailies, burndowns, impediment logs) y demostración del incremento de software (Sprint 1 + Sprint 2). | Informe de Avance (template DUOC), Incremento de Software, Evidencias | 25 Oct (Semana 11) | Ambos | Facilitador: Documentación continua durante sprints facilita redacción. Obstáculo: Sincronizar redacción del informe con cierre de Sprint 2. | ⏳ Planificado (25 Oct) | Informe en elaboración paralela. Evidencias organizadas en carpeta /evidencias_a_entregar según evidencias.md. |
| SPRINT 3: GOBERNANZA COMPLETA (Semanas 12-15: 27 Oct - 22 Nov 2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 3 Planning | Seleccionar HU del Product Backlog (IOC-002, IOC-003, IOC-019, IOC-020 = 42 SP). Definir Sprint Goal: "Panel de administración completo y MVP finalizado". Descomponer HU en tareas. | Product Backlog, GitHub Projects | 27 Oct (4 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita, Ambos estiman | Facilitador: Sprint más largo (4 semanas) permite abordar 4 HU complejas. Obstáculo: Mantener foco con Hito 2 recién entregado. | ⏳ Planificado (27 Oct) | Recomendación (de Retro S1): Incorporar spike para validación de arrastrar-y-soltar de widgets en dashboard. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Daily Scrum Sprint 3 | Reunión diaria de 15 min: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo bloqueadores? Actualizar el tablero Kanban. | GitHub Projects, Daily Scrum Template | 28 Oct - 22 Nov (18 dailies, Lun-Vie) | Jaime V. (S.M.) facilita | Facilitador: Rutina consolidada en 2 sprints previos. | ⏳ Planificado | Objetivo: Mantener 100% de asistencia. Detectar impedimentos en <1 día. |
| Programación de Software; Calidad de Software | HU IOC-002: Validar Datos Automáticamente | Como Administrador quiero que el sistema valide automáticamente los datos cargados para detectar errores antes de procesarlos. Tareas: BE-TASK-36 a BE-TASK-42 (Validadores de formato, rangos, duplicados, reportes de validación). FE-TASK-24 a FE-TASK-26 (Mostrar errores de validación, sugerencias de corrección). | Spring Boot (Validation), React | 28 Oct - 06 Nov (8 días, 13 SP) | Jaime V. (Backend 70%), Boris A. (Frontend 30%) | Facilitador: Spring Validation bien documentado. Obstáculo: Definir umbrales de rechazo de archivos. | ⏳ Planificado | Criterio de aceptación: Detectar 10+ tipos de errores (fechas inválidas, valores negativos, códigos inexistentes, etc.). |
| Inteligencia de Negocios | HU IOC-003: Configurar KPIs y Umbrales | Como Administrador quiero configurar KPIs y umbrales de alerta para personalizar el análisis según objetivos de negocio. Tareas: BE-TASK-43 a BE-TASK-48 (KpiConfigService, AlertService, CRUD de configuraciones). FE-TASK-27 a FE-TASK-30 (Panel de configuración de KPIs, alertas visuales). | Spring Boot, React, PostgreSQL | 07-13 Nov (5 días, 8 SP) | Jaime V. (Backend 60%), Boris A. (Frontend 40%) | Facilitador: Modelo de datos flexible para almacenar configuraciones. Obstáculo: UX complejo para configurar fórmulas de KPIs. | ⏳ Planificado | Criterio de aceptación: Configurar al menos 5 KPIs (OEE, Scrap Rate, Eficiencia, Disponibilidad, Calidad). |
| Inteligencia de Negocios | HU IOC-019: Gestionar Gráficos del Dashboard | Como Administrador quiero gestionar los gráficos del dashboard para personalizar la visualización. Tareas: BE-TASK-49 a BE-TASK-52 (CRUD de gráficos, integración con Metabase API). FE-TASK-31 a FE-TASK-34 (Panel de gestión de gráficos, preview). | Spring Boot, Metabase API, React | 07-15 Nov (7 días, 13 SP) | Jaime V. (Backend 50%), Boris A. (Frontend 50%) | Facilitador: Metabase API RESTful disponible. Obstáculo: Autenticación con Metabase API (token separado de embedding). | ⏳ Planificado | Criterio de aceptación: Crear, editar, eliminar, reordenar al menos 5 tipos de gráficos (barras, líneas, tablas, KPI cards, mapas de calor). |
| Inteligencia de Negocios | HU IOC-020: Diseñar Disposición del Dashboard | Como Administrador quiero diseñar la disposición del dashboard para organizar la información según necesidades. Tareas: BE-TASK-53 a BE-TASK-55 (LayoutService, persistencia de layouts). FE-TASK-35 a FE-TASK-38 (Grid drag-and-drop con react-grid-layout, guardar layout). | Spring Boot, React, react-grid-layout | 14-22 Nov (7 días, 8 SP) | Boris A. (Frontend 70%), Jaime V. (Backend 30%) | Facilitador: Librería react-grid-layout madura y bien documentada. Obstáculo: Sincronizar layout entre múltiples usuarios. | ⏳ Planificado | Criterio de aceptación: Arrastrar y soltar widgets, redimensionar, guardar layout personalizado por usuario. |
| Calidad de Software | Tests E2E con Playwright | Implementar suite de tests E2E para validar flujos críticos: Login → Cargar CSV → Ver Dashboard → Aplicar Filtros → Exportar PDF. | Playwright, GitHub Actions (CI/CD) | 18-22 Nov (4 días, transversal) | Ambos | Facilitador: Playwright con soporte nativo de TypeScript. Obstáculo: Mantener tests estables con datos dinámicos. | ⏳ Planificado | Objetivo: 10 tests E2E cubriendo flujos críticos. Ejecutar en CI/CD en cada push. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 3 Review (Demo Final del MVP) | Demostración completa del MVP (104 SP, 11 HU) al PO y stakeholders. Recorrido por todos los flujos: Autenticación → Ingesta ETL → Dashboards interactivos → Análisis comparativo → Panel de administración. | MVP Completo, Dataset real, Script de demo | 22 Nov (3 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita, Ambos demuestran | Facilitador: Demo script exhaustivo con escenarios de negocio reales. Obstáculo: Coordinar asistencia de stakeholders. | ⏳ Planificado (22 Nov) | Criterio de éxito: PO aprueba las 11 HU. Feedback documentado para futuras iteraciones (post-MVP). |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Sprint 3 Retrospective (Retrospectiva Final del Proyecto) | Retrospectiva extendida del proyecto completo: ¿Qué salió bien en los 3 sprints? ¿Qué aprendimos? ¿Qué haríamos diferente? Documentar lecciones aprendidas para futuros proyectos. | Acta de Retrospectiva Final, Timeline visual del proyecto | 22 Nov (2 horas) | Jaime V. (S.M.) facilita | Facilitador: Perspectiva completa del ciclo de vida del proyecto. | ⏳ Planificado (22 Nov) | Temas a cubrir: Efectividad de Scrum, gestión de impedimentos, colaboración del equipo, ROI de spikes técnicos, calidad del código. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | HITO 3: Entrega Final del Proyecto | Entregar informe final completo (con retrospectiva, lecciones aprendidas, métricas del proyecto) y MVP funcional (104 SP). | Informe Final (template DUOC), MVP Completo, Documentación técnica y de usuario | 22 Nov (Semana 15) | Ambos | Facilitador: Documentación continua reduce esfuerzo de consolidación. Obstáculo: Asegurar calidad de documentación técnica. | ⏳ Planificado (22 Nov) | Recomendación: Implementar ADRs (Architecture Decision Records) durante Sprint 3 para documentar decisiones técnicas clave. |
| FASE 3: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (Semanas 16-17: 24 Nov - 06 Dic 2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habilidades de Comunicación | Consolidación de Documentación Técnica y de Usuario | Refinar documentación técnica (arquitectura, despliegue, API docs) y crear manuales de usuario (Administrador, Gerente). | Documentos del proyecto, Swagger/OpenAPI | 24-29 Nov (5 días) | Ambos | Facilitador: Swagger auto-genera documentación de API. Obstáculo: Redacción de manuales orientados a usuarios no técnicos. | ⏳ Planificado | Entregables: Manual de Administrador (gestión de usuarios, carga de datos, configuración), Manual de Gerente (uso de dashboards, filtros, exportación). |
| Habilidades de Comunicación | Preparación de Presentación Final | Crear diapositivas de presentación final (contexto de negocio, arquitectura, demo en vivo, resultados, lecciones aprendidas). Ensayar presentación (timing 20-25 min). | PowerPoint/Google Slides, Script de demo | 01-06 Dic (5 días) | Ambos | Facilitador: Experiencia previa de Hito 1. Obstáculo: Equilibrar profundidad técnica con claridad para audiencia mixta. | ⏳ Planificado | Estructura: (1) Contexto, (2) Objetivos, (3) Arquitectura, (4) Demo en vivo, (5) Métricas, (6) Lecciones aprendidas, (7) Q&A. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Presentación Final y Defensa del Proyecto | Presentar formalmente el proyecto APT completo ante la comisión evaluadora. Defender decisiones técnicas, metodológicas y de negocio. | Presentación PPT, MVP funcional, Documentación | 01-06 Dic (Semana 17) | Ambos | Facilitador: MVP funcional completo como evidencia tangible. Obstáculo: Preparar respuestas a preguntas técnicas profundas. | ⏳ Planificado | Criterio de éxito: Aprobación de la comisión evaluadora. Demostrar dominio de Scrum, arquitectura de software, BI y gestión de proyectos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores 1. Planificación con buffers del 30% Comprometer solo el 70% de la capacidad del equipo permitió absorber imprevistos sin afectar fechas. Sprint 1 completado al 100% en fecha a pesar de 16 impedimentos. 2. Experiencia previa con Spring Boot y React El equipo ya conocía las tecnologías principales, lo que permitió enfocarse en resolver problemas de negocio desde el día 1. 3. Daily Scrums disciplinados 18/18 dailies realizados en Sprint 1 permitieron detectar y resolver impedimentos en 1-2 días. Ejemplo: IMP-009 (performance ETL) detectado día 11, resuelto día 12. 4. Dataset real disponible Tener registros reales anuales desde el inicio permitieron validar el modelo de datos y detectar casos edge tempranamente, se cuenta con más de 100.000 registros disponibles (5+ años). 5. Documentación continua Documentar en tiempo real redujo el esfuerzo del Informe de Avance de 5+ días a 1-2 días de consolidación. ### Factores Dificultadores 1. Incertidumbre técnica con Metabase (IMP-011 a IMP-015) Metabase JWT era tecnología nueva. Generó 5 impedimentos y 3 días de investigación en Sprint 1. Solución: En Sprint 2 incorporamos spikes técnicos (SPIKE-01, SPIKE-02) para validar tecnologías antes de comprometer desarrollo. Resultado: 0 impedimentos relacionados con Metabase en Sprint 2. 2. Performance del ETL inaceptable (IMP-009) Procesamiento inicial: 4+ minutos para 17 mil registros (umbral: <30 segundos). Solución: - Caché de dimensiones con Caffeine - JDBC Batching (lotes de 100 registros) - Resultado: 28 segundos (mejora del 87.5%) - Agregamos criterios de performance al Definition of Done 3. Limitación de Pool de Conexiones en Supabase (IMP-S2-007) El plan gratuito de Supabase limita el pool de conexiones a 15, lo cual era insuficiente para las necesidades concurrentes del backend y Metabase. Solución: - Se configuró la fuente de datos para usar el puerto transaccional de Supabase (6543), que utiliza PgBouncer. - Se limitó el pool de conexiones de Hikari (backend) a 5 y el de Metabase a 5, manteniendo el uso total por debajo del límite de 15. 4. Tests dependientes de Supabase (IMP-007) 51% de tests fallando por problemas de conectividad. Solución: - Implementamos H2 in-memory para tests unitarios/integración - Tiempo de ejecución: 5 min → <2 min (60% mejora) - Tests ejecutables sin conexión a servicios externos

Actividades ajustadas o eliminadas: ### Ajustes Realizados El ajuste más significativo fue la consolidación del plan de trabajo de 4 a 3 sprints. Esta decisión estratégica se tomó para enfocar al equipo en la entrega de valor prioritaria, aplicando el método MoSCoW para asegurar que las funcionalidades críticas (Must-have) se completaran primero. Como parte de este cambio, se reestructuró el plan de trabajo completo, el cual ahora se alinea en su totalidad a Scrum, sus hitos y lineamientos. Ajuste 1: Incorporación de Spikes Técnicos (Sprint 2) Agregamos 2 actividades de investigación timeboxed: - SPIKE-01: Validar filtros Metabase JWT (2 días) - SPIKE-02: Validar PDFs con Flying Saucer (2 días) ¿Por qué? Los impedimentos IMP-008 e IMP-009 en Sprint 1 mostraron que la incertidumbre técnica debe resolverse ANTES de comprometer el desarrollo. Resultado: Validamos viabilidad técnica, tomamos decisiones Go/No-Go informadas, y evitamos impedimentos críticos en Sprint 2. Ajuste 2: Expansión del Definition of Done (Sprint 2) Agregamos criterios de performance: - Tests de performance para >1000 registros - Límites: Lectura <3 seg, Escritura <30 seg ¿Por qué? El DoD original permitió que código con performance inaceptable (4+ min) pasara code review en Sprint 1. Resultado: En Sprint 2 detectamos y resolvimos Query N+1 (IMP-S2-004) ANTES de code review. Performance validada: <2 seg para 10k+ registros. Ajuste 3: Priorización Backend > Frontend (Sprint 2) Implementamos backend completo de ambas historias primero, luego frontend. ¿Por qué? Backend tiene mayor complejidad técnica y fue validado por los spikes. Frontend tiene menor riesgo y puede reutilizar componentes. Resultado: Backend al 70% en Semana 2, riesgos técnicos mitigados temprano. ### Actividades NO Eliminadas No eliminamos ninguna actividad del plan original. Todas las historias comprometidas se mantienen. ¿Por qué? - Velocidad estable: 2.16 SP/día (Sprint 1) - Buffers suficientes: 78% del buffer Sprint 2 aún disponible - Sprint 1 al 100% sin usar buffer - Stakeholder satisfecho: "Ciclo completo funcionando perfectamente"

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: ### Actividades con Retraso Menor IOC-012: Filtrar Datos (8 SP) - Estado: 50% completado - Backend: 100% (FilterController, FilterService, caché) - Frontend: 50% (FilterPanel en progreso) - Desviación: +2 días (de 7 planificados → 9 proyectados) Motivo: Priorización deliberada de backend + complejidad de sincronización con iframe Metabase. Estrategia: Reutilizar componentes de Sprint 1, foco en frontend Semana 3. Quedan 10 días hasta Sprint Review.