## agregar calculo mensual de las
Categoría | Ítem/Detalle | Horas (HH) | Costo Mensual Promedio (CLP) | Costo Total del Proyecto (CLP)
Inversión y Costos
| Servicios de Plataforma (Cloud) | - | 117645 | 323525
| Metabase | - | 79050 | 217388
| Supabase | - | 23250 | 63938
| Render | - | 6510 | 17903
| AWS EC2 | - | 8835 | 24296
| Recursos Humanos | 440 | 6320960 | 17382640
| Jaime Vicencio | 264 | 3792576 | 10429584
| Boris Arriagada | 176 | 2528384 | 6953056
Totales del Proyecto |  | 440 | 6438605 | 17706165
Fuentes y Consideraciones:
Hora Hombre (HH): El costo se calcula en base a 1 Hora Hombre = 1 UF. Para esta estimación se utilizó un valor de 1 UF = $39.506 CLP. El costo mensual de Recursos Humanos es un promedio distribuido a lo largo de la duración del proyecto.
Metabase: https://www.metabase.com
Supabase: https://supabase.com
Render: https://render.com
AWS EC2: https://aws.amazon.com/ec2/

## Hoja 1
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad<br> | Responsable | Observaciones
Gestión de Proyectos Informáticos | Definición y Planificación Inicial | Establecer los objetivos, el alcance inicial y la visión del proyecto. Redactar la fundamentación y la descripción general del proyecto APT. | Plantillas de DUOC UC. | 4 días hábiles | Ambos | Esta actividad sienta las bases estratégicas y documentales del proyecto.
Gestión de Proyectos Informáticos | Asignación de Roles | Definir y documentar formalmente los roles de Product Owner y Scrum Master, junto con sus responsabilidades clave dentro del equipo. | Guía de la asignatura. | 1 días hábiles | Ambos | Aclara la responsabilidad y la toma de decisiones, lo cual es crucial en un equipo pequeño.
Análisis y Planificación de Requerimientos | Toma de Requisitos y Creación de H.U. | Realizar sesiones de trabajo para traducir las necesidades del negocio en un conjunto inicial de Historias de Usuario (H.U.) detalladas. | Documento de Historias de Usuario. | 5 días hábiles | Boris A. (P.O.), Jaime V. (S.M.) | Es el puente entre la necesidad de negocio y la especificación técnica.
Gestión de Proyectos Informáticos | Creación y Priorización del Product Backlog | Consolidar todas las Historias de Usuario en un Product Backlog único y priorizarlas según el valor de negocio para definir el alcance del MVP. | Herramienta de gestión (Trello, Jira, etc.). | 3 días hábiles | Boris A. (P.O.) | Asegura que el equipo siempre trabaje en las funcionalidades más importantes primero.
Arquitectura de Software | Definición de Arquitectura | Analizar las alternativas técnicas y seleccionar la arquitectura final (React, Spring Boot, Supabase). Crear el diagrama de arquitectura de alto nivel. | Documento de Arquitectura. | 1 días hábiles | Ambos | Esta decisión técnica es fundamental para la viabilidad y escalabilidad del proyecto.
Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos | Prototipado Técnico (EDA de Datos) | Realizar un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre la muestra de datos para validar su formato y definir las reglas de transformación del ETL. | Notebook de Colab (Python). Muestra de datos CSV. | 1 días hábiles | Ambos | Reduce drásticamente el riesgo técnico en la implementación del ETL.
Arquitectura de Software; Calidad de Software | Sprint 0: Configuración de Entornos | Crear los repositorios en GitHub, configurar el proyecto en Supabase (DB/Auth) y establecer los proyectos base de Spring Boot y React. | Cuentas de GitHub y Supabase. IDEs. Git. | 5 días hábiles | Ambos | Prepara toda la infraestructura técnica necesaria para comenzar el desarrollo.
Gestión de Proyectos Informáticos | Hito 1: Exposición Grupal de Proyecto | Presentar formalmente el documento de definición del proyecto y la planificación a la comisión evaluadora. | Documento de Fase 1. Presentación PPT. | < 1 día hábil | Ambos | Cierre formal de la Fase 1 y validación de la planificación.
Programación de Software | Sprint 1: Fundación y Visualización (41 SP) | Implementar historias: IOC-021 (Iniciar Sesión), IOC-022 (Cerrar Sesión), IOC-023 (Layout y Rutas Protegidas), IOC-001 (Cargar Archivo CSV), IOC-006 (Visualizar Dashboard). Objetivo: ciclo de valor completo end-to-end. | Proyectos de Spring Boot y React. Base de Datos Supabase. Metabase. | 18 días hábiles (4 semanas) | Jaime V. (Backend), Boris A. (Frontend) | Sprint Goal: Administrador puede cargar datos y Gerente visualiza dashboard con KPIs.
Inteligencia de Negocios | Sprint 2: Interactividad Analítica (21 SP) | Implementar historias: IOC-008 (Comparar Desempeño entre Entidades), IOC-012 (Filtrar Datos del Dashboard). Transformar dashboard estático en herramienta interactiva con filtros dinámicos. | Proyectos de Spring Boot y React. Librería de gráficos. | 15 días hábiles (3 semanas) | Jaime V. (Backend), Boris A. (Frontend) | Sprint Goal: Dashboard interactivo con filtros y comparativas para análisis detallado.
Gestión de Proyectos Informáticos | Hito 2: Entrega de Avance de Proyecto | Entregar el informe de avance y demostrar el software funcional desarrollado hasta la fecha. | Informe de Avance. Incremento de Software. | < 1 día hábil | Ambos | Punto de control clave para evaluar el progreso del desarrollo.
Arquitectura de Software; Programación de Software | Sprint 3: Gobernanza Completa (42 SP) | Implementar historias: IOC-002 (Validar Datos Automáticamente), IOC-003 (Configurar KPIs y Umbrales), IOC-019 (Gestionar Gráficos del Dashboard), IOC-020 (Diseñar Disposición del Dashboard). Panel de administración completo. | Proyectos de Spring Boot y React. | 20 días hábiles (4 semanas) | Jaime V. (Backend), Boris A. (Frontend) | Sprint Goal: Control total sobre contenido analítico, usuarios y configuración. MVP completo.
Gestión de Proyectos Informáticos | Hito 3: Entrega Final del Proyecto | Entregar el informe final y el producto MVP completo con las 11 historias de usuario implementadas, cumpliendo con todos los requisitos definidos. | Informe Final. MVP Completo (104 SP). | < 1 día hábil | Ambos | Marca la finalización del ciclo de desarrollo del MVP Core.
Gestión de Proyectos Informáticos; Calidad de Software | Identificar fortalezas y debilidades del proyecto | Realizar una retrospectiva final del proyecto para analizar los éxitos, los fracasos y las lecciones aprendidas durante todo el ciclo de vida. | Acta de Retrospectiva Final. | 4 días hábiles | Ambos | Fomenta la mejora continua y el aprendizaje profesional.
Gestión de Proyectos Informáticos | Documentación | Consolidar y refinar toda la documentación técnica (arquitectura, despliegue) y de usuario (manuales) del proyecto. | Documentos del proyecto. | 5 días hábiles | Ambos | Asegura la transferibilidad y el mantenimiento futuro de la solución.
Habilidades de Comunicación | Preparación y Defensa | Crear el material de apoyo (diapositivas) y ensayar la presentación final para la defensa del proyecto ante la comisión. | Presentación PPT. | 5 días hábiles | Ambos | Hito: Culmina con Presentación Final del proyecto.